УТВЕРЖДАЮ

Глава Суоярвского муниципального округа

 Р.В. Петров

«23» апреля 2024

 Сводный годовой доклад

 о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа

 за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 21.04.2023 № 466 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа».

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Перечню муниципальных программ Суоярвского муниципального округа, утвержденному распоряжением администрации Суоярвского муниципального округа от 10.10.2022 № 562 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суоярвского муниципального округа» в 2023 году в Суоярвском муниципальном округе действовало 18 муниципальных программ.

 В 2023 году финансирование расходов производилось по 12 муниципальным программам. Все программы исполнены в среднем на 98,4%.

В 2023 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по 3 муниципальным программам из 12:

- «Молодежь Суоярвского муниципального округа»;

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе»;

- «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа».

По финансированию муниципальных программ в сравнении с 2022 годом первое место в расходах занимает программа – «Развитие образования», второе - «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом», третье – «Осуществление полномочий местной администрацией», четвертое – «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа», пятое – «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

*1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)*

Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по каждому индикатору (показателя).

*2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).*

Полнота освоения финансовых средств определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств.

*3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).*

В течение года в программы вносились изменения, в связи с уточнением сумм финансирования, мероприятий и продление сроков реализации.

Результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств с учетом хода их реализации и представлены в Приложении 1.

По результатам комплексной оценки эффективности выполнения 18 муниципальных программ:

- 15 программ имеют высокий уровень – 83,35 %;

- 2 программы имеют средний уровень – 11,1 %;

- 1 программа имеет неудовлетворительный уровень - 5,55 %.

Вывод:

По результату анализа комплексной оценки эффективности реализации, муниципальные программы признаны эффективными, но требуют корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы.

Таким образом, для достижения более динамичного развития округа во всех стратегических направлениях, ответственным исполнителям муниципальных программ с неудовлетворительным исполнением необходимо учесть данный момент в распределении финансирования по этим программам в 2024 году.

Приложение №1

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ | Уровень финансирования % | Оценка выполненияиндикаторовплан/факт | Уровень эффективности % | Комплексная оценка эффективности |
| 1. | «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» | 98,6 | 11/11 | 0,99 | Высокая |
| 2. | «Молодежь Суоярвского муниципального округа» | 100 | 3/3 | 1 | Высокая |
| 3. | «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» | 98,5 | 10/10 | 0,99 | Высокая |
| 4. | «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа» | 98,8 | 7/6 | 0,99 | Высокая |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» | 95,8 | 6/6 | 0,99 | Высокая |
| 6. | «Управление муниципальными финансами» | 99,7 | 9/8 | 0,99 | Высокая |
| 7. | «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом» | 98,4 | 12/12 | 0,99 | Высокая |
| 8. | «Осуществление полномочий местной администрацией» | 98,2 | 7/7 | 0,99 | Высокая |
| 9. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе» | не финансировалась | 4/3 | 0,86 | Средняя |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей» | не финансировалась | 0/2 | 0,58 | Неудовлетворительная |
| 11. | «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе» | 100 | 6/6 | 1 | Высокая |
| 12. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа» | 88,3 | 9/9 | 0,99 | Высокая |
| 13. | «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа» | 100 | 5/5 | 1 | Высокая |
| 14. | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа» | 96,0 | 10/10 | 0,99 | Высокая |
| 15. | «Развитие сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 3/3 | 1 | Высокая |
| 16. | «Развитие торговли в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 5/4 | 0,98 | Высокая |
| 17. | «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/3 | 0,86 | Средняя |
| 18. | «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/4 | 1 | Высокая |

Ведущий специалист отдела по развитию

предпринимательства и инвестиционной политики А.Н. Новожилова

Пояснительная записка

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2023 год

*1. Муниципальная программа «Развитие образования Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 07.02.2023 № 147.

Плановое финансирование программы на 2023 год из средств бюджета было предусмотрено в размере 619 525,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 610 963,1 тыс. рублей или 98,6 % от годового плана.

В состав программы входит 4 подпрограммы:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

2. Организация отдыха и оздоровление детей.

3. Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования*»* за отчётный период составило 609 097,5 тыс. рублей, или 98,6 % к плановому финансированию.

Средства были использованы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, подвоз обучающихся и укрепление материально-технической базы учреждений.

На территории Суоярвского округа функционируют:

- 7 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- 2 дошкольных образовательных учреждения и дошкольные группы на базе 6 школ;

- 2 учреждение дополнительного образования.

В сфере дошкольного образования в Суоярвском округе достигнут целевой

показатель, установленный майским Указом Президента РФ № 599, 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В единой очереди на получение места в дошкольном учреждении состоят только дети в возрасте до трех лет – 42 ребенка. Учет детей осуществляется с использованием единой информационной системы «Электронное образования Республики Карелия». Ежегодно детям предоставляется около 100 мест в детских садах. В округе действуют 2 детских сада и 16 дошкольных групп в 6-ти школах, которые посещают более 548 детей (2022 год - 513 детей). В детских садах проводится большая работа по физическому и творческому развитию детей, навыков исследовательской деятельности.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования предоставляется материальная поддержка семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. Выплату компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в МДОУ и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в среднем получили 508 человек. Общая сумма выплат составила свыше 5,500 млн. руб.

В округе функционирует 7 общеобразовательных школ (1-основная и 6-средних) с общей численностью 1559 человек (снижение к соответствующему периоду на 26 обучающихся (2 %).

В 2023 году все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании, один - с отличием; все выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании; с золотой медалью окончили школу пять выпускников; с серебряной медалью окончили школу два выпускника.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

В 2023-2024 учебном году осуществляется ежедневный подвоз 106 школьников из малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктов к месту учебы и обратно. На содержание шести школьных автобусов в 2023 году израсходовано 2158 тыс. руб., из них из программы «Развитие образования» республиканский бюджет – 1913,71 тыс. руб., местный бюджет 244,28 тыс. руб.

На территории Суоярвского муниципального округа реализуются региональные проекты – «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Культура». В 2023 году созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Лоймольской и Вешкельской школах. В новые Центры поступило современное оборудование: цифровые лаборатории по физике, биологии, физиологии, экологии, химии, компьютеры, конструкторы для робототехники. С помощью этого оборудования учителя физики, химии и биологии в кабинете «Точка роста» смогут провести лабораторные и практические работы по различным темам.

Администрация Суоярвского муниципального округа продолжает работу по созданию в образовательных организациях благоприятных и безопасных условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу. Так в 2023 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов выделены денежные средства в размере 131 008 540,00 руб. на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, на проведение работ по капитальному ремонту 4 зданий 4 общеобразовательных организаций Суоярвского округа.

В 2023 году проведены следующие капитальные ремонты:

- в МОУ «Суоярвская СОШ»: капитальный ремонт инженерных сетей;

- в МОУ Вешкельская средняя школа: капитальный ремонт фасада здания;

- в МОУ Найстенъярвская СОШ: капитальный ремонт фасада здания;

- в МОУ «Поросозерская СОШ» (п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9): капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей и капитальный ремонт инженерных систем водопровода, канализации и отопления.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило укрепить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, в части предотвращения риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Организация отдыха и оздоровление детей*»* за отчётный год составило 1237,1 (при плане - 1238,1 тыс. рублей), или 99,91% от планового финансирования.

В 2023 году большое внимание уделялось организации занятости детей в каникулярное время. Организация отдыха детей в каникулярное время является неотъемлемой частью образовательной программы. В 2023 году было организовано 8 оздоровительных лагерей на базе 3 образовательных учреждений округа. Организованным отдыхом было охвачено 233 человека, что составляет 17% от общего количества школьников. Все дети в оздоровительных лагерях были застрахованы от несчастных случаев за счет средств муниципального бюджета. Четырнадцать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены на отдых и оздоровление в Краснодарский край в г. Анапа (из них 1 ребенок, находящийся под опекой). 23 ребенка из числа семей участников специальной военной операции оздоровились в загородных оздоровительных лагерях Краснодарского края (г. Анапа, Туапсе).

В 2023 году в рамках реализации программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» было трудоустроено 150 подростков (в 2022 – 104 чел.). На выплату заработной платы из средств муниципальной программы «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» было выделено 305 тыс. руб.

Рабочие места для трудоустройства подростков предоставили 20 работодателей, в том числе 8 муниципальных образовательных учреждений. МОУ «Найстенъярвсая СОШ» - 20 чел.; МОУ «Поросозерская СОШ» - 15 чел.; МОУ «Суоярвская СОШ» - 15 чел.; МОУ «Кайпинская ООШ» - 10 чел.; МОУ Лахколампинская СОШ – 5 чел.; МОУ Лоймольская СОШ – 3 чел.; МДОУ Детский сад № 7 «Родничок» - 2 чел.; МОУ ДО «Детская школа искусств г. Суоярви» - 2 чел.

Кроме общеобразовательных учреждений рабочие места подросткам предоставили: муниципальное учреждение культуры «Суоярвская централизованная библиотечная система» - 5 чел.; государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная больница» - 4 чел.

В 2023 году работодателям реального сектора экономики была выделена субсидия на компенсацию затрат на зарплату несовершеннолетним из бюджета Республики Карелия. В округе такой возможностью воспользовались ООО «Фаза» (6 чел.); ООО «Управдом» (10 чел.); ООО «Мама Карелия» (4 чел.); ООО «Суоярвский хлебозавод» (2 чел.); ООО «Родник» (3 чел.); ОП Сервисное локомотивное депо «Петрозаводск» филиала «Северо- западный» ООО ЛокоТех-Сервис» (1 чел.); ООО «Транспортная компания» - 2 чел.; Благотворительный фонд «Живой город» (35 чел.); ИП Самонова И.Е. (2 чел.); ИП Попова Н.С. (2 чел.); КРООЗЖ «Компаньон» (4 чел.).

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций*»* за отчётный год составило 328,8 тыс. рублей, или 82,2 % от планового финансирования.

Средства направлены на текущий ремонт зданий, на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности организаций и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.

В декабре 2022 года утвержден План основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Суоярвского муниципального округа на 2023 год, согласно которому проводилась работа муниципального образования.

В Суоярвском округе функционируют 11 муниципальных образовательных организаций (7 общеобразовательных школ, 2 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования), в которых ежегодно выполняется большой объем работ по исполнению требований антитеррористической защищенности. Проведены работы по устройству ограждений школ всего на сумму – 3 118 125 руб.

- в МОУ Вешкельская средняя школа на сумму – 2 414 415,03 руб.;

- в МОУ Найстенъярвская на сумму – 703 709,97 руб.

Системами видеонаблюдения с видеозаписью оборудованы 7 образовательных организаций. В 4 образовательных организациях имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованной охраны филиала ФКГУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия».

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 4 *«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*»* за отчётный год составило 299,7 тыс. рублей, исполнено 99,9 %.

Программа направлена на достижение следующей цели: создание эффективной системы энергоснабжения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Проведение мероприятий по энергосбережению утеплению зданий организаций:

- замена стекол и оконных блоков;

- замена светильников, ламп;

- ремонт кровель, фасадов;

- замена и ремонт систем тепло -, водо- и энергоснабжения;

- замена и поверка приборов учета;

- замена и ремонт дверей.

2. Исполнение предписаний, представлений надзорных органов, решений судов.

В 2023 в рамках выделенных средств проведены следующие работы: ремонт системы водоснабжения в МОУ Лахколампинская СОШ, косметические ремонты помещений, ремонт теневого навеса, на выполнение предписаний Госпожнадзора, такие как: вывод АПС на пульт пожарного подразделения, огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы, сценической коробки, перезарядка огнетушителей, перекатка рукавов, испытания кранов на водоотдачу.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

 *В 2023 году программой и входящими в её состав 4 подпрограммами предусмотрено достижение 11 индикаторов, которые выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1,0).*

***2. Муниципальная программа «Молодежь Суоярвского округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 244.

Финансирование программы в 2023 году из средств местного бюджета составило 181,9 тыс. рублей и исполнено на 100 %.

Работа с молодёжью строилась посредством муниципальных программ направленных на патриотическое воспитание, на профилактику асоциальных явлений, выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие волонтерского движения.

В рамках реализации программы при взаимодействии с учреждениями культуры, образования, спорта в 2023 году проведено с участием молодёжи 68 мероприятий, среди которых, молодёжные конкурсы, фестивали, акции. Все мероприятия проведены либо в онлайн формате, либо с применением мер санитарной защиты.

В настоящее время действуют 4 молодёжных объединений/клубов. Среди приоритетных направлений было и остается развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», численность - 51 человек. Развито волонтёрское движение, добровольческой деятельностью занимаются 1107 человек.

В целях патриотического воспитания молодежи Суоярвского муниципального округа в образовательных учреждениях созданы общественные пространства, посвященные участникам специальной военной операции, ежемесячно проводятся тематические уроки. Обучающиеся активно участвуют в акциях «Конфеты солдатам», «Письмо солдату», «Талисман добра», «Неделя добра», принимают участие в сборе гуманитарной помощи.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи в области спорта, общественной деятельности, художественного творчества, победителей олимпиад и конкурсов, ежегодно проводится конкурс в рамках инициативы Главы Суоярвского муниципального округа. В 2023 году по итогам такого конкурса ценные подарки получили 8 человек из средств муниципального бюджета на общую сумму 101 612,00 рублей.

*Все целевые индикаторы программы выполнены, оценка эффективности - высокая (1,0).*

3. *Муниципальная программа «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 242.

Программа направлена на создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала Суоярвского муниципального округа.

Фактическое исполнение программы составило 42 477,8 тыс. руб. (98,5 %) при плане 43 130,1 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского муниципального округа, проведение кинопоказа для населения, организация выдачи архивных справок для населения.

2. Организация работы по увековечиванию памяти погибших.

3. Организация культурно-досуговый деятельности в Суоярвском муниципальном округе.

Фактическое исполнение за счет средств местного бюджета составило 17 117,2 тыс. рублей или 98,5% от планового финансирования.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского муниципального округа, проведение кинопоказа для населения, организация выдачи архивных справок для населения». Средства бюджета в сумме 26644,1 тыс. рублей или 99,91 % направлены на организацию деятельности МБУК «Суоярвская ЦБС» (оплату труда сотрудников, расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг).

На 01.01.2024 г. полномочия по библиотечному обслуживанию населения Суоярвского муниципального округа осуществляет Муниципальное учреждение культуры «Суоярвская централизованная библиотечная система», в состав которой входят 10 библиотек. В структуру МУК «Суоярвская ЦБС» также входят муниципальный архив, кинотеатр «Космос», Историко - краеведческий музей.

В течение 2023 года МУК «Суоярвская ЦБС» приняла участие в одиннадцати

партнерских проектах различных учреждений и организаций Республики Карелия:

Карельский фонд развития общественной дипломатии (г. Петрозаводск), ГБУ СО РК

Центр помощи детям «Солнечный» (г. Олонец), Центр добровольчества «СОВА» и др. В рамках проекта Карельского ресурсного Центра общественных организаций (КРЦОО) «Межнациональные отношения в современном мире: новые вызовы - пути решения» состоялись рабочие выезды работников Суоярвской ЦБС в составе делегации из Республики Карелия в г. Санкт-Петербург и г. Казань Республики Татарстан с целью знакомства с лучшими практиками работы интеграции беженцев и мигрантов в многонациональное общество. Ценность этих проектов заключается в расширении совместной работы библиотек, учреждений, организаций и разных групп населения, в привлечении в библиотеки новых пользователей, повышении имиджа библиотеки.

С 2022 г. МУК «Суоярвская ЦБС» участвует во Всероссийском проекте «Пушкинская карта». В течение 2023 года было продано 428 билетов. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2023 году составил 49,4%.

Всего в 2023 г. в фонды общедоступных библиотек Суоярвского муниципального округа поступило 1201 экз. книг (на 22,7 % меньше, чем в 2022 году). Все общедоступные библиотеки округа предоставляют доступ населению к

собственному ЭК и электронным каталогам других библиотек республики, в том числе через сайт библиотеки, к справочно-правовой системе «Консультант+», оказывают услуги электронной доставки документов.

В кинотеатре «Космос» в 2023 году состоялось 724 киносеансов, в том числе детских- 260, количество зрителей - 6727, из них детей – 1741 человек. Валовый сбор по кинопоказу составил 1118670 рублей. Продажа билетов по Пушкинской карте составила 428 билетов, на сумму 93000 рублей.

В ходе реализации подпрограммы выполнены следующие показатели:

- рост охвата населения услугами учреждения (43 % от общего количества населения Суоярвского муниципального округа);

- уровень удовлетворенности жителей Суоярвского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры (85%);

- количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей (6000 экземпляров);

- уровень комплектования фондов на 1000 жителей (2%);

- количество справок, консультаций на количество пользователей (6000 штук);

- увеличение объема электронных баз данных МУК «Суоярвская ЦБС» (100 %);

- рост мероприятий, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи (на 2 %).

*Целевые индикаторы подпрограммы выполнены, эффективность признается высокой - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Организация работы по увековечиванию памяти погибших*»* за отчётный год составило 177,8 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Суоярвского муниципального округа.

В 2023 году активно проводилась работа по сохранению объектов культурного наследия. Ежемесячно на территории Суоярвского муниципального округа проводятся работы по благоустройству территорий воинских захоронений, мероприятия по сохранению памятников истории и культуры.

В течение 2023 года проводились мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков, Дню памяти и скорби, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады и другие памятные даты. В Суоярвском муниципальном округе свою деятельность осуществляет Молодежный поисковый отряд «Обелиск». В течение года поисковый отряд осуществлял работу по поиску и учету захоронений Суоярвского муниципального округа, а также оказывал консультативную помощь администрации. В августе 2023 года Московской областной молодежной общественной организацией «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» проведены поисковые работы и перезахоронение останков погибших воинов. За время проведения работ эксгумированы останки 76 погибших воинов. Эксгумация найденных останков солдат произведена полностью и квалифицировано в соответствии с методикой проведения данного вида работ. Останки погибших солдат торжественно перезахоронены на воинском мемориале, расположенном в поселке Лоймола у озера Колласъярви.

В 2023 году, в результате взаимодействия с ТОС «Память» проведены работы по благоустройству дорожки у братского захоронения в п. Лоймола на сумму 467 тыс. руб.

*Целевые индикаторы подпрограммы выполнены, эффективность признается высокой - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Организация культурно-досуговой деятельности*»* за отчётный период составило 15833,7 тыс. рублей (96,1 % от плана).

На территории Суоярвского округа осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры: МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа», МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» и МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система».

С целью экономии материально-технических ресурсов и выработки эффективной модели управления учреждениями культурно-досугового типа Суоярвского округа в 2023 г. была осуществлена реорганизация МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа» путем присоединения к нему 3 организаций, находящихся в населенных пунктах бывших сельских поселений, — муниципального бюджетного учреждения культуры «Поросозерский Центр досуга», муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» и муниципального бюджетного учреждения «Социально-культурный центр «Досуг» с 01.06.2023 г. Таким образом, общее число подведомственных культурно-досуговых учреждений сократилось с 5 до 2 ед.

В результате проведенной реорганизации штатные сотрудники реорганизованных учреждений культуры были приняты на работу в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа», директора сельских учреждений были приняты на должности художественных руководителей. Во всех поселках продолжили работу подразделения культурно-досугового центра, услуги населению в сфере культуры оказываются в прежнем объеме.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа» продолжает исполнять полномочие по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

За 2023 год культурно-досуговыми учреждениями было организовано и проведено 492 культурно - массовых мероприятия, из них на платной основе – 163 мероприятия. Количество посещений данных мероприятий составило 28223 человека, из них на платной основе 5352.

Творческие коллективы и работники культурно-досуговых учреждений участвовали во Всероссийских, областных, районных фестивалях, конкурсах, акциях и смотрах, проводили концерты, мастер-классы, беседы, квесты, и др.

В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения

народных традиций в начале года был проведен цикл мероприятий, посвященных новогодним, рождественским праздникам, масленичным гуляниям, которые отличались особой яркостью и праздничным настроением. Наиболее посещаемыми и знаковыми стали такие мероприятия, как:

- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Суоярвского округа

- «День Кегри» (праздник урожая)

- Республиканский фестиваль юмора

- Республиканский конкурс «Супер Бабушка Яга»

- Республиканский фестиваль «Талант без границ»

- Республиканский фестиваль детских команд КВН.

*Целевые индикаторы выполнены в полном объеме, эффективность подпрограммы признается высокой - 1,0.*

 *В 2023 году программой и входящими в её состав 3 подпрограммами предусмотрено достижение 10 индикаторов, которые выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1,0).*

***4. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства и отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 14.02.2023 № 185.

Фактическое исполнение программы 59 296,9 тыс. рублей (или 98,8 %) при плановом финансировании 60028,7 тыс. руб.

Основные цели программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

- создание безопасных условий дорожного движения на дорогах общего пользования местного муниципального округа;

- обеспечение населения округа пассажирскими перевозками автомобильным транспортом.

В 2023 году были проведены работы по текущему ремонту автомобильной дороги Вешкелица-Инжунаволок, автомобильных дорог по ул. Октябрьская и ул. Первомайская в г. Суоярви, по ул. Лесная, Октябрьская, Мира в с. Вешкелица и д. Хаутаваара на общую сумму 12,3 млн. руб.

В городе Суоярви выполнены работы по обустройству проездов к жилым домам по улицам Кайманова д.1,1а,1б, ул. Ленина между домами 37 и 41 к дому 10 по ул. Лесная, ул. Суоярвское шоссе, между домами 5 и 7 к дому 27 по ул. Ленина. На указанные цели было направлено 2,9 млн.руб.

За счет средств субсидий из Дорожного фонда Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» выполнены работы по ремонту моста через р. Уксунъеки по ул. Заводская-Советская в п. Райконкоски на сумму 10,9 млн. руб.

В 2023 году пригородные муниципальные маршруты являлись нерентабельными и непривлекательными для автотранспортных компаний из-за большой удаленности поселков, неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, малочисленного и нестабильного пассажиропотока. Эти факторы не позволяют организовать муниципальные маршруты в достаточном количестве и с удовлетворительным уровнем комфорта.

Имеется ряд населенных пунктов, которые вообще не имеют никакого транспортного сообщения, это: п. Суйстамо, п. Вегарус, п. Суоёки, п. Турханваара. Администрация старается решить эту проблему всеми возможными способами. Так, на постоянной основе проводятся открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок «Суоярви – Вегарус – Суоярви», «Суоярви – Суоёки – Суоярви», «Суоярви – Леппясюрья», «Леппясюрья – Суоярви» на территории Суоярвского муниципального округа, однако все они признаются несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. В течение 2023 года данный конкурс проводился 6 раз, и каждый раз был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Для решения проблемы с пассажирскими перевозками Администрация заключала договоры фрахтования транспортного средства. С 2019 по 2022 годы данную услугу оказывал ИП Воробьев А.А., в 2023 году с января по май – ИП Нероуца Ю.Э. Однако оба предпринимателя отказались далее осуществлять пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, ссылаясь на их нерентабельность.

Пассажирские перевозки по городу Суоярви в 2023 году осуществлялись ИП Воробьевым А.А. на основании свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории Суоярвского муниципального округа. За 2023 год по данному маршруту перевезено пассажиров порядка 80 тыс. чел. пассажирооборот составил - 1198,4 тыс.пасс./км.

По территории Суоярвского муниципального округа проходят два межмуниципальных маршрута, которые организует Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи: № 520 Петрозаводск - Суоярви, №521 Петрозаводск – Суоярви – Поросозеро.

*Целевые индикаторы выполнены 6 из 7, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой - 0,99.*

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.01.2023 № 90.

Фактическое финансирование по программе предусматривались в объёме 26127,7 тыс. рублей, или 95,8% к плану. В связи с отсутствием финансирования в полном объеме не выполнены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» поставлена цель: развитие массовой физической культуры и спорта.

В 2023 году Суоярвском округе наблюдалось увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, численность составила 58 %, в 2022 численность составляла 50 %. Общая доля людей с особыми потребностями, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов, составила 3 %.

В течение 2023 года спортсмены Суоярвского округа приняли участие в 49 муниципальных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, хоккей).

Ежегодно Администрацией, согласно плану мероприятий, производится закупка подарочной и сувенирной продукции для поощрения победителей и участников запланированных мероприятий.

Продолжает свою работу Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр тестирования провёл 13

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках тестирования норм ГТО испытание прошли 198 человек, 118 из них успешно справились с тестами. На 31 декабря 2023 года в АИС «ГТО» зарегистрировано 800 жителей Суоярвского округа.

В 2023 году предоставлена субсидия из бюджета Республики Карелия бюджету Суоярвского муниципального округа на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» в целях развития системы спортивной подготовки. Осуществлялись расходы на заработную плату тренеров, организацию выездов команд на соревнования, приобретение оборудования и инвентаря. В 2023 году была произведена закупка спортивного инвентаря (ворота футбольные, мячи, лыжи гоночные, палки для лыжных гонок, ботинки лыжные) для отделений спортивной школы.

*Целевые индикаторы выполнены 6 из 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (1,0).*

***6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 22.02.2023 № 236.

Плановое финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 4201,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4188,7 тыс. рублей, или 99,7 % от утверждённых показателей.

Основные цели программы:

- Оптимизация управления муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа;

- Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств и повышение качества бюджетного процесса.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа.

2. Совершенствование бюджетного процесса в Суоярвском муниципальном округе.

В рамках реализации **подпрограммы 1** **«Управление муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа»** по расходам по источникам финансирования дефицита бюджета*»* бюджетные ассигнования исполнены в объеме 4188,7 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

В рамках реализации подпрограммы для обеспечения достижения показателей были проведены следующие мероприятия:

**-**финансовым управлением Администрации рассматривались предложения главных распорядителей средств бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кассовый план;

-на постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей.

- осуществлялась работа по сокращению невыясненных платежей.

В течение 2023 года продолжалась работа по эффективному управлению муниципальным долгом местного бюджета. Привлечено 56,4 млн.руб. кредитов, погашено 52,0 млн.руб. Муниципальный долг на 01 января 2024 года составил 73 млн.руб., увеличился на 4,4 млн. рублей.

На 2024 год стоит сложная задача - обеспечить сбалансированность бюджета, в условиях роста МРОТ на 18,5%, роста заработных плат по работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ, роста тарифов на коммунальные услуги.

 Для реализации этой задачи необходимо безусловное выполнение мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов, проведение сбалансированной долговой политики с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством и соглашением с Министерством финансов Республики Карелия, обеспечение контроля за своевременным и полным использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Республики Карелия.

 Реализация Программы оздоровления финансов за 2023 год составила 100 % (при плане 44 164,32 тыс.руб. исполнено 44 164,32 тыс.руб.)

В рамках реализации **подпрограммы 2** **«Совершенствование бюджетного процесса в Суоярвском муниципальном округе»** финансирование не требуется.

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств и повышение качества бюджетного процесса.

В течение 2023 года производился мониторинг исполнения показателей и условий предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по Соглашению с Министерством Финансов Республики Карелия. За 2023 год все условия выполнены, в частности, в срок был проведен анализ оценки налоговых расходов, темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года составил 112% при утвержденном показателе 102,7%, принимались меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, начислений на оплату труда и оплату коммунальных услуг. Просроченная задолженность по бюджету округа по состоянию на 01.01.2024 отсутствует.

*Анализ эффективности программы показывает, что цель достигнута не в полном объеме, показатели 8 из 9 выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (0,99).*

***7. Муниципальная программа «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, соисполнителем является МКУ «ЦУМИ и ЗР» по Суоярвскому району.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 14.02.2023 № 184.

Программа направлена на улучшения внешнего вида округа, приведения улиц, в состояние, отвечающее необходимым требованиям, оптимизации, развития и модернизации муниципальных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства муниципального округа.

Данной муниципальной программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1. Развитие коммунальной сферы Суоярвского муниципального округа.

2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа.

3. Благоустройство территорий Суоярвского муниципального округа.

Фактическое исполнение **подпрограммы 1** **«Развитие коммунальной сферы Суоярвского муниципального округа»** 34 725,9 тыс. руб. или 99,7 % к плановому финансированию.

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

В 2023 году ГУП РК «Карелкоммунэнерго» по проекту модернизации коммунальной инфраструктуры выполнил капитальный ремонт 9,8 км изношенных участков тепловых сетей в г. Суоярви. Общая стоимость контракта по замене тепловых сетей составила 244,5 млн. руб. Результатом капитального ремонта стало обеспечение надежным и бесперебойным теплоснабжением более 80 % жителей домов Суоярви, подключенных к центральному отоплению, а также детских садов, школ и других социальных объектов, износ сетей снизился более чем на 60%, технологические потери на сетях снизились более чем на 20 %.

До 2023 года канализационные сети, канализационные сооружения (КНС) на территории г. Суоярви находились в частной собственности. В 2023 году Администрацией Суоярвского муниципального округа было произведено изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества канализационных очистных сооружений бывшей картонной фабрики. Сумма возмещения за изъятие очистных сооружений составила 1,95 млн. руб. Теперь это имущество находится в муниципальной собственности, в результате чего в прошедшем году удалось провести работы по ограждению и освещению территории канализационных очистных сооружений. Сумма затрат из бюджета составила 3,8 млн. руб.

В результате совместной работы администрации Суоярвского муниципального округа и Прокуратуры Суоярвского района – у частного собственника изъяты водозаборные сооружения и водопроводные сети г. Суоярви и переданы в муниципальную собственность. В настоящее время за указанным имуществом зарегистрировано право собственности муниципального образования.

В результате данной работы, а также в рамках проведения капитального ремонта тепловых сетей, в соответствии с заключенным соглашением с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в 2023 году произведено мероприятие по замене участков сетей водоснабжения, проложенных совместно с сетями теплоснабжения, в городе Суоярви в объеме 1,9 км. Сумма контракта составила 9,5 млн. руб.

*Показатели эффективности подпрограммы выполнены 3 из 3, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации подпрограммы (1,0).*

Фактическое исполнение **подпрограммы 2** **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа**» составило 522 190,1 тыс. руб. (98,3 % к плану).

Цель подпрограммы: управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета округа.

В ходе реализации подпрограммы решались следующие задачи:

1. Совершенствование системы управления и распоряжения земельно- имущественным комплексом Суоярвского муниципального округа;

2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа.

3. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности.

В собственности Суоярвского муниципального округа находится имущество, в том числе: здания, строения, сооружения и отдельные помещения, предназначенные для решения и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Все имущество, находящееся в муниципальной собственности разделено на имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, а также на имущество казны. Поступление имущества в казну округа осуществляется различными способами, в том числе: в результате передачи высвободившегося имущества, получения безвозмездно в собственность из государственной и муниципальной собственности, строительства новых объектов и т.д.

За 2023 год МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» обеспечено неналоговых поступлений в консолидированный бюджет в объеме 12,9 млн. руб.:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа – 2,5 млн. руб.

- доходы от продажи муниципального имущества – 2,6 млн. руб.

- прочие поступления от использования муниципального имущества (плата за найм жилых помещений) – 3,3 млн.руб.

- доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находятся в муниципальной собственности округа – 4, 1 млн.руб.

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 395 тыс. руб.

МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» в 2023 году подготовило 103 технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Суоярвского муниципального округа при плановом значении 100 шт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в 2023 году в рамках градостроительной деятельности проведено 2 публичных слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, 19 публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий, 11 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

В 2023 году по заявлению юридических и физических лиц было подготовлено и выдано 27 градостроительных планов на земельные участки.

По обращениям физических лиц присвоено 38 адресов земельных участков и (или) жилых зданий и помещений. По обращениям юридических лиц присвоено 30 адресов земельных участков и (или) нежилых зданий и помещений.

В 2023 году выданы документы о завершении перепланировки и (или) переустройства в отношении 14 жилых помещений. В отношении одного нежилого помещения издан нормативно правовой акт о признании его жилым.

В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год включено 9 объектов.

За 2023 год по результатам торгов было реализовано 2 объекта, включенных в

прогнозный план приватизации.

В целях реализации приватизируемого имущества было объявлено:

- пять аукционов, из них: четыре аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, один аукцион состоялся – были реализованы нежилое здание и земельный участок;

- две продажи посредством публичного предложения, с понижением цены на 50% от начальной цены аукциона, все продажи признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В 2023 году получен доход от продажи муниципального имущества, реализованного в соответствии с программой приватизации муниципального имущества Суоярвского муниципального округа на общую сумму 3 695 тыс. руб.

В 2023 году Администрацией из муниципальной собственности было предоставлено 16 земельных участков, из которых:

− 7 участков - в аренду на торгах;

− 1 участок - в аренду без торгов;

− 4 участка - в собственность без торгов;

− 2 участка - в безвозмездное пользование;

− 2 участка - в собственность бесплатно многодетным семьям.

Выкупная стоимость по заключенным договорам купли-продажи земельных участков из муниципальной собственности составила 73380,84 рубля, годовая арендная плата по заключенным договорам аренды земельных участков из муниципальной собственности – 569401,83.

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия из государственной неразграниченной собственности Администрации в муниципальную собственность было предоставлено 43 земельных участка для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В 2023 году утверждено 19 документаций по планировке территории, в том числе:

− 1 документация по планировке территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта местного значения «Размещение лыжной трассы «Тропа здоровья»;

− 18 документаций в виде проектов межевания территории для целей формирования земельных участков под МКД.

Предоставлено 7 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка.

В рамках проведения работ по выявлению правообладателей земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, но не поставивших на кадастровый учет жилые дома и не зарегистрировавших на них права по истечении 10 лет, было обследовано 48 участков.

*Показатели эффективности подпрограммы выполнены в полном объеме, эффективности реализации подпрограммы признается неудовлетворительной (1,0).*

Плановое исполнение  **подпрограммы 3** **«Благоустройство территорий Суоярвского муниципального округа»** 35 898,0 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 35258,7 тыс. руб. или 98,2 % к плановому финансированию.

Основные цели подпрограммы:

- Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания и отдыха на территории Суоярвского муниципального округа;

- Обеспечение архитектурного облика на территории Суоярвского муниципального округа;

 - Содержание в надлежащем санитарном состоянии территорий Суоярвского муниципального округа;

- Обновление зеленого фонда города, улучшение его качественного и количественного состава.

В 2023 году были реализованы следующие мероприятия по благоустройству:

- обустройство пешеходных зон в городе Суоярви по улице Ленина, проведены работы по укладке тротуарной плитки на площади 4 260 м2, установлено 66 светильников, информационные стенды, скамейки и урны, работы выполнены на общую сумму 21,8 млн. рублей.

- обустроены зоны отдыха и придомовых территорий в поселке Найстенъярви, на общую сумму 995,1 тыс. руб.

В 2023 году была продолжена работа по озеленению и благоустройству территорий Суоярвского муниципального округа. Обслуживанием и содержанием объектов внешнего благоустройства территории Суоярвского муниципального округа осуществлялось круглогодично в рамках муниципального задания МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

В 2023 году на территории г. Суоярви было посажено 1000 цветов; в г. Суоярви прошли акции по посадке деревьев:

- в городском парке «Сувилахти» в рамках благоустройства было посажено более 50 саженцев молодых деревьев и кустарников. Самой многочисленной по количеству участников стала акция «Сад памяти» в населенных пунктах Суоярвского муниципального округа.

В рамках муниципального контракта с индивидуальным предпринимателем Черновым И.Т. был произведен свод 39 сухих и аварийных деревьев за счет средств бюджета Суоярвского муниципального округа.

За предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений» в администрацию обратились 45 физических и юридических лиц. В рамках оказания муниципальной услуги в бюджет Суоярвского муниципального округа поступила восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений в размере 140,1 тыс. руб.

За счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия были проведены работы по ремонту, модернизации, реконструкции объектов наружного освещения в границах Суоярвского муниципального округа. Было установлено 122 светильника уличного освещения на 8 улицах в п. Райконкоски, п. Лоймола, п. Лахколампи, п. Леппясюрья, п. Поросозеро, п. Найстеньярви Суоярвского муниципального округа на общую сумму 4,6 млн. рублей.

Также проведены работы по замене более 100 светильников на опорах наружного уличного освещения в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Фаза» на территории Суоярвского муниципального округа.

*Целевые показатели эффективности выполнены, эффективность реализации подпрограммы признается высокой (1,0).*

 *В 2023 году программой и входящими в её состав 3 подпрограммами предусмотрено достижение 12 индикаторов, все они выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом» по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (0,99).*

***8.* *Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией».***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является общий отдел управления делами администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 03.03.2023 № 279.

Цель программы: Повышение эффективности исполнения администрацией Суоярвского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных переданных государственных полномочий.

Фактическое финансирование программы исполнено в объёме 73 927,8 тыс. рублей, или 98,5 % к плану.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. Функционирование администрации.

2. Социальная поддержка.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Функционирование администрации*».*

Подпрограмма направлена на повышение эффективности муниципального управления в администрации Суоярвского муниципального округа.

Объем финансирования подпрограммы за 2023 год составил 62165,2 тыс. рублей, или 98,2% к плановому финансированию.

 В ходе реализации подпрограммы выполнены все показатели эффективности, а именно:

 - расходы муниципального образования на содержание работников органов

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2023 году составили 3040 тыс. руб. при плане 1900 тыс. руб.;

 - доля опубликованных НПА, подлежащих обнародованию в соответствии с нормами действующего законодательства - 100 %;

 - количество муниципальных служащих администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации составило 15 человек при плановом значении 4 человека;

 - 100 % от общего числа муниципальных служащих своевременно предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

 Фактическое исполнение **подпрограммы 2** ***«*Социальная поддержка*»***за отчётный год составило 11762,6 тыс. рублей, или 98,9 % от планового финансирования.

Цель подпрограммы: полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Суоярвского муниципального округа.

На осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот бюджету Суоярвского муниципального округа в 2023 г. было выделено 4 590 000,00 рублей, приобретено 3 однокомнатные квартиры.

В текущем году обеспечены жильем 11 человек, из них 3 человека по договорам найма специализированного жилого помещения, 4 человека – по договорам социального найма в связи с исполнением мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, 4 гражданина приобрели квартиру, используя единовременную денежную выплату.

В 2023 году в адрес администрации поступило 7 обращений от лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации/проходящих обучение по договору о целевом обучении:

2 человека – студенты 3,4 курсов обучающиеся по договорам о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, которым предоставлена ежегодная разовая выплата в размере 15 000 рублей каждому;

2 человека – в связи с освобождением из мест лишения свободы, которым была оказана помощь в виде продуктового набора на сумму 1000 рублей каждому;

1 человек – из малообеспеченной семьи на предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда до дошкольного образовательного учреждения (3 заявления) на сумму - 2075,0 руб.

Количество человек, замещавших должности муниципальной службы в администрации, которым была назначена ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет, составило 43 человека.

*Степень достижения 7 плановых значений показателей характеризующих цель и задачи муниципальной программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1,0).*

  **9*. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе».***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 13.02.2023 № 170.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение благоприятных условий, стимулирующих эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе;

- Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в продвижении ими товаров (работ, услуг).

На территории Суоярвского муниципального округа 1004 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 57 юридических лиц, 248 индивидуальных предпринимателей и 699 самозанятых.

Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории округа в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход» в Суоярвском муниципальном округе», субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывается финансовая поддержка в субсидировании части затрат или получение грантов в виде субсидий.

Финансирование программы в 2023 году не осуществлялось, в связи с этим субъекты малого и среднего предпринимательства не получали поддержку в рамках реализации муниципальной программы.

Администрация Суоярвского муниципального округа на постоянной основе проводит информационно-консультационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства для стимулирования роста, производительности и конкурентоспособности.

 В течение 2023 года на территории Суоярвского муниципального округа проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан:

- февраль в г. Суоярви;

 - июнь в с. Вешкелица Суоярвского муниципального округа;

- ноябрь в г. Суоярви;

Разработан график заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, запланированных к проведению на территории поселений Суоярвского муниципального округа в 2024 году.

В рамках муниципальной программы оказывается имущественная поддержка предпринимателям, согласно которой предусмотрена аренда муниципального имущества на льготных условиях, а именно отсрочка уплаты арендных платежей, заключение договоров аренды без проведения торгов.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя 3 объекта недвижимого имущества и 2 – движимого.

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся средней (0,86).*

*10. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 246.

Финансирование программы в 2023 году из средств республиканского бюджета не осуществлялось.

Основной целью является оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. На учёте в качестве участников программы по обеспечению жильём состоят 13 семей.

*В связи с отсутствием финансирования и невыполнения индикаторов данной программы, эффективность программы признаётся неудовлетворительной (0,58).*

 ***11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 24.01.2023 № 101.

Фактическое исполнение программы за счет средств бюджета составило 1,6 тыс. рублей или 100% от планового финансирования.

В целях эффективного решения вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав при администрации создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности администрации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

В целях осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений, усилена совместная работа органов и учреждений системы профилактики Суоярвского муниципального округа по обеспечению максимального охвата различными формами организованной занятости детей, состоящих на различных видах учета. Охват несовершеннолетних составляет более 75% от общей численности несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Успешным примером по обеспечению занятости и профилактике административных правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2023 году явилось создание клуба «Подросток» на базе Центра помощи детям «Солнечный» г. Суоярви. Тематические занятия проводятся с отдельными группами подростков, требующих к себе особого внимания и особенного подхода. Как правило, на такие занятия приглашаются учащиеся, имеющие трудности в обучении и воспитании, а также состоящие на различных видах учета. Проводимые мероприятия направлены на формирование у детей навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных умений, уменьшение влияния негативных факторов, социальную адаптацию личности в обществе, организацию досуга несовершеннолетних.

В целях предупреждения повторной преступности среди несовершеннолетних реализуется комплекс организационных и оперативно-профилактических мероприятий по организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП. С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП проводится комплексная работа совместно с субъектами профилактики и безнадзорности несовершеннолетних: подростки совместно с родителями приглашаются на заседания КДН и ЗП, где рассматриваются вопросы по социальной адаптации и реабилитации таких подростков, а также их родителей, в том числе оказание помощи в трудоустройстве подростков и родителей, либо организация летнего отдыха, организуется индивидуально-профилактическая работа.

В целях совершенствования системы профилактики правонарушений и преступлений, а также охраны общественного порядка на территории Суоярвского муниципального округа администрацией Суоярвского муниципального округа создана Межведомственная комиссия по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе, утвержденная Постановлением администрации Суоярвского муниципального округа №304 от 10.03.2023г.

Во время проведения массовых и публичных мероприятий на территории округа нарушений общественного порядка не допущено.

*Анализ показателей и мероприятий муниципальной программы позволяют сделать вывод, что задача выполнена, эффективность признается признаётся высокой (1,0).*

*12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 241.

Фактическое исполнение программы составило 488,0 тыс. руб. или 88,3% планового финансирования. В декабре 2023 года был заключен договор на проведение взрывных работ, по исполнению которых были доведены лимиты. Обязательства по договору были оплачены в январе 2024 года. В связи с этим исполнение плановых показателей по обеспечению денежными средствами муниципальной программы не выполнено в полном объеме.

Цель программы: повышение уровня защиты населения и территории Суоярвского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения военных конфликтов и вследствие их ведения.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа» осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации, а именно:

- ремонт пожарного пирса в п. Райконкоски - 288,284 тыс. руб.;

- создание противопожарных минерализованных полос в п. Турханваара, г. Суоярви – 186,300 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности отдела по МР, ГО и ЧС – 13,0 тыс. руб.;

- в зимний период установлены запрещающие аншлаги в местах массового выхода на лёд населения в количестве 14 шт., в летний период в необорудованных местах массового отдыха на водных объектах установлены знаки-аншлаги о запрете купания в количестве 21 шт.

По итогам 2023 года в Суоярвском муниципальном округе прошли подготовку – 5,1 тыс. человек, в том числе:

- должностные лица ГО и РСЧС - 16 человек;

- работающее население - 3120 человек;

- неработающее население - 1910 человек.

Обучением в области безопасности жизнедеятельности было охвачено 477 школьников. Учебный план по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности» проводится с обучающимися 8-11 классов. Учебный план выполнен на 100%.

Анализ работы показывает, поставленные задачи по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2023 году выполнены.

*Целевые индикаторы выполнены 9 из 9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой - 1,0.*

***13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 13.01.2023 № 72.

Фактическое исполнение программы составило 7729,6 тыс. руб. или 100% планового финансирования.

Основная цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Суоярвского муниципального округа.

С целью повышения уровня благоустройства и качества городской среды администрация Суоярвского муниципального округа ежегодно принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа» в 2023 году было благоустроено 3 дворовых территории по адресам:

- г. Суоярви ул. Кайманова, д. 3 на сумму 1, 7 млн руб. Выполнены работы по текущему ремонту дворового проезда, установка урн, скамеек.

- г. Суоярви ул. Лесная, д. 10 на сумму 2, 4 млн руб. Выполнены работы по текущему ремонту дворового проезда, установка урн, скамеек, устройство освещения.

- п. Найстенъярви, ул. Лесная д. 2 на сумму 130 тыс. руб. Выполнены работы по устройству освещения.

 В рамках федерального проекта в 2023 году было реализовано 3 проекта благоустройства общественных территорий:

- в г. Суоярви - по обустройству малой ярмарочной площади и входной зоны центральной ярмарочной площади,

- в п. Найстенъярви - по благоустройству проезда от ул. Ленина до ул. Дальняя п. Найстенъярви,

- в п. Поросозеро - по благоустройству общественной территории по ул. Студенческая у дома № 10 (2 этап).

Всего в рамках программы Формирование комфортной городской среды из бюджета РК в бюджет Суоярвского округа было направлено 7, 7 млн руб.

Основные мероприятия выполнены на 100 %.

*Все показатели эффективности программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1).*

***14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 240.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защищённости населения Суоярвского муниципального округа от проявления терроризма.

Фактическое исполнение муниципальной программы за счет средств местного бюджета составило 4,8 тыс. рублей или 96% от планового финансирования.

В сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в администрации округа создана информационно-пропагандистская группа, ежегодно разрабатывается и утверждается план работы группы. На заседаниях АТК округа ежегодно рассматриваются вопросы о проводимой работе по противодействию идеологии терроризма на территории округа, в том числе в рамках взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Карелия и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, доводятся результаты работы информационно-пропагандистской группы.

В декабре 2022 года утвержден План основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Суоярвского муниципального округа на 2023 год, согласно которому проводилась работа муниципального образования.

Вопросы противодействия экстремистским проявлениям, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений рассматривались на заседаниях коллегиальных органов, в состав которых входят представители правоохранительных органов, органов безопасности, лидеры национальных, религиозных и молодежных общественных объединений. На территории округа осуществляют деятельность 4 общественных организаций и 3 религиозных организации, которые привлекаются к проведению мероприятий патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.

Разработаны и утверждены установленным порядком Планы действий сотрудников и обучающихся (воспитанников) при установлении на территории Суоярвского муниципального округа уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851.

Ежемесячно проводятся занятия с должностными лицами, ответственными за выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях и организациях, расположенных на территории Суоярвского муниципального округа.

Администрацией Суоярвского муниципального округа ежеквартально проводятся мероприятия с обучающимися образовательных организаций и распространение просветительских материалов (печатных изданий, наглядных пособий, онлайн-лекториев) об истории, культуре, традициях и обычаях народов и этнических общностей Республики Карелия в целях формирования общекультурных знаний, воспитания культуры межнационального и межконфессионального общения, активной позиции по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной сфере.

*Все показатели эффективности программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1).*

*15. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном округе».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Финансирование мероприятий для достижения целей и задач программы не требуется.

С целью расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции велась работа по организации и проведению ярмарок, организации торгового обслуживания при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Суоярвского муниципального округа.

В течение года проведено 8 ярмарок, в т.ч. две сельскохозяйственные ярмарки, Праздник урожая Кегри, Новогодняя ярмарка, ярмарки выходного дня в соответствии с Планом проведения ярмарок на территории Суоярвского муниципального округа на 2024 год, утвежденным постановлением администрации от 01.11.2023 № 1255. Администрация размещает информацию о проведении ярмарок на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа и в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе округа.

На ярмарках приняли участие более 26 хозяйствующих субъектов – местные и приглашенные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства. На ярмарках был представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продукции (овощи, мед, живая рыба, мясо и колбасные изделия, саженцы).

По состоянию на 01.12.2023 года сельское хозяйство в Суоярвском муниципальном округе представлено 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 15 индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по пчеловодству, разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, выращиванию овощей, плодово-ягодных культур. На территории округа 3,08 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Произведенную продукцию хозяйства реализуют населению округа и в учреждения социальной сферы.

Администрация на постоянной основе проводит информационно-консультационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства для стимулирования роста, производительности и конкурентоспособности.

*Целевые индикаторы выполнены 4 из 5, эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (0,98).*

16. *Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Суоярвского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.01.2023 № 88.

Финансирование мероприятия для достижения целей и задач программы не требуется.

Целью программы является создание благоприятных условий для развития торговой деятельности в Суоярвском округе, максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах по доступным ценам в пределах шаговой доступности за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

Постановлением администрации от 09.01.2023 № 16 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского муниципального округа. На конец 2023 года на территории Суоярвского муниципального округа было выделено для размещения нестационарных торговых объектов 21 место, заключено 8 договоров с общей торговой площадью 265,6 кв.м.

Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа осуществляет ежеквартально мониторинг цен в торговых объектах и направляет в Министерство экономического развития Республики Карелия для аккумулирования данных по республике в целом и проведения соответствующей аналитики.

Оборот розничной торговли на территории Суоярвского муниципального округа за 12 месяцев 2023 года составил 1328,2 млн. руб. (к аналогичному периоду 2022 года – на 10,6% выше в сопоставимых ценах).

Обеспеченность площадью торговых объектов - 787,70 кв. м. на 1000 человек (на 23,8 % больше в сравнении с 2022 годом).

*В отчетном году для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 5 показателей эффективности, 4 - выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой (0,98).*

***17.*** ***Муниципальная программа «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.01.2023 № 87.

Программа направлена на создание благоприятной конкурентной среды развития туристского комплекса в Суоярвском муниципальном округе для обеспечения роста въездных туристских потоков, стимулирование социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа, а также легализация теневого сектора туристических объектов.

Финансирование мероприятий для достижения целей и задач программы не требуется.

На территории Суоярвского муниципального округа по состоянию на 31.12.2023 года действует 31 туристический объект: 5 юридических лиц, 11 индивидуальных предпринимателей, 14 самозанятых граждан и 1 физическое лицо предоставляют услуги по размещению в туристических объектах.

В 2023 году на территории Суоярвского муниципального округа зарегистрировались дополнительно 7 туристических объектов, что на 40% больше в сравнении с 2022 годом.

В некоторых туристических объектах с 2023 года дополнительно предоставляются услуги по аренде sap-бордов, снегохода, банного чана.

Количество лиц, размещенных в коллективных средствах в 2023 году составило 3521 чел., что на 22,5% выше по сравнению с 2022 годом (2873 чел.).

На постоянной основе Администрацией проводится мониторинг не легализованных туристических объектов в сети интернет, печатных изданиях и актуализация реестра туристических объектов, а также проводятся профилактические действия с правообладателями объектов туристической деятельности и земельных участков под ними, а именно: проведение выездных обследований, разъяснительных бесед и выдача предостережений в случае выявления признаков нарушений.

Одним из показателей эффективности реализации муниципальной программы является выдача субсидий, в том числе грантов по направлениям в сфере туризма. В 2023 году данный показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

*Показатели достигнуты по 3 показателям из 4, Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней (0,86).*

*18. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.0.2023 № 247.

Финансирование мероприятия для достижения целей и задач программы не требуется.

Целью программы является формирование навыков здорового образа жизни и укрепление общественного здоровья граждан Суоярвского муниципального округа.

В ходе реализации муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

 1) Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая физическую активность, здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

2) Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

3) Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию;

4) Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Администрацией непрерывно ведется работа по созданию условий для привлечения населения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. В Суоярвском округе ежегодно наблюдается увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2023 году численность составила 58 %, в 2022 численность составляла 50 %. Общая доля людей с особыми потребностями, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов, составила 3 %.

 В образовательных учреждениях Суоярвского муниципального округа на постоянной основе проводятся классные часы на тему: «формирование здорового образа жизни».

 Информация о проведении спортивных мероприятий на территории округа размещается на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа, в группе «ВКонтакте», а также в районной газете «Суоярвский вестник».

В настоящее время активно на помощь Администрации приходит подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Суоярвскому муниципальному округу. У маломобильных граждан пожилого возраста есть возможность выехать в г. Суоярви для решения социальных вопросов.

 Транспортные услуги службы «Социальное такси» являются одними из наиболее востребованных у граждан пожилого возраста и инвалидов.
В соответствии с Положением о «Социальном такси» услуга в ГБУ СО «КЦСОН РК» предоставляется на платной основе и предусмотрена для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью поездки в учреждения социальной сферы.
 Услуга предоставляется гражданам пожилого возраста, семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам-колясочникам, в том числе передвигающимся с помощью кресла-коляски.

 На территории Суоярвского муниципального округа в 2023 году, по данным ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ», эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не зафиксировано. ЧС локального характера не вводилось.

*Все показатели эффективности реализации программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1,0).*