РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.03.2013 г.                                                                                                                                           № 12

Об утверждении Плана перевода в электронный вид

муниципальных услуг Администрации Вешкельского

сельского поселения Суоярвского муниципального

района  Республики Карелия и услуг, оказываемых

МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», которые

подлежат переводу в электронный вид

В соответствии с распоряжением, Правительства Республики Карелия от 04.02.2013 г. № 84р-П:

1. Утвердить прилагаемый План перевода в электронный вид муниципальных услуг Администрации Вешкельского сельского поселения Суоярвского муниципального района  Республики Карелия и услуг, оказываемых МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», которые подлежат переводу в электронный вид.

Глава Вешкельского сельского поселения                                            И.А.Погребовская

Утверждено

Распоряжением

Администрации Вешкельского

сельского поселения

№ 12 от 11.03.2013 года

План перевода в электронный вид муниципальных услуг Администрации Вешкельского сельского поселения Суоярвского муниципального района  Республики Карелия и услуг,

оказываемых МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», которые подлежат переводу в электронный вид

| № п/п | Полное наименование государственной услуги в Республике Карелия | Ответственный исполнитель |  | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  | 4 этап |  |  |  |  | 5 этап |  |  |  |  |
| - 1 | 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  | - 8 |  |  | - 10 |  |
| - Услуги в сфере культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации о времени и месте социально-значимых (культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных) мероприятий, анонсов данных мероприятий | - МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», - отв. Администрация Вешкельского сельского поселения |  | - 01.05 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура, из - 729-р от 25.04.2011г. |  |
|  | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального района, и объектах, включенных в список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории муниципального образования | - Администрация поселения |  | - выполнено |  |  | - выполнено |  |  | выполнено |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  |  | - Переведена в электронный вид |  |
|  | Предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий) | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  |  | - 01.05.2013 |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  | - 1 процедура, из - 729-р от 25.04.2011г. |  |
| - Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление гражданам и организациям документов социально-правового характера (справки о трудовом стаже, з/плате, отпусках, командировка) копии правоустанавливающих документов на имущество | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06 - 2013 |  |  |  |  |  | - 01.02.2014 |  |  | - 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | - Администрация поселения |  | - выполнено |  | - выполнено |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  |  |  | - Переведена в электронный вид |  |
|  | Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | - Администрация поселения |  | - выполнено |  | - выполнено |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  |  |  | - Переведена в электронный вид |  |
|  | Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | - Администрация поселения |  | - выполнено |  | - выполнено |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  |  |  | - Переведена в электронный вид |  |
|  | Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.05.2013 |  |  |  | - 01.01. 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  | - 2 процедуры |  |
|  | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности в аренду на территории МО "Вешкельское сельское поселение | - Администрация поселения |  | - 01.04.2013 |  | - 01.05.2013 |  |  |  | - 01.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.06.2013 |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |
|  | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества МО "Вешкельское сельское поселение» | - Администрация поселения |  | - 01.04.2013 |  | - 01.05.2013 |  |  |  | - 01.06. - 2013 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.06.2013 |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |
|  | Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования | - Администрация поселения |  | - 01.04.2013 |  | - 01.05.2013 |  |  |  | - 01.06. - 2013 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.06.2013 |  |  |  |  |  |  | - 4 процедуры по 2 цели |  |
|  | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  | - Переведена 1 процедура в электронный вид на примере Петрозаводска из 3 |  |
|  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |
|  | Прием заявлений, документов для признания граждан малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |
|  | Выдача документов и справок (выписки из похозяйственных книг, справок и иных документов)» | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  | - 2 процедуры |  |
|  | Выдача документов по обмену жилыми помещениями | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги в сфере природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача градостроительных планов земельных участков | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.05.2013 |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  | - 2 процедуры |  |  |
|  | Выдача разрешения (ордеров) на проведение земляных работ | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |  |
|  | Подготовка и выдача разрешений и продление срока действий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | - Администрация поселения |  | - выполнено |  | - выполнено |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | - выполнено |  |  |  |  |  | - Переведена в электронный вид |  |  |
|  | Выдача документа о присвоении почтовых адресов новым объектам, почтовых адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов на территории Вешкельского сельского поселения | - Администрация поселения |  | - 01.05.2013 |  | - 01.06.2013 |  |  | - 01.01. - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 01.01.2014 |  |  |  |  |  | - Переведена 1 процедура из 4 в электронный вид. На примере Петрозаводска |  |  |
| - Иные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства | - Администрации - поселения | - 01.04.2013 |  | - 01.05. - 2013 |  |  |  |  |  |  |  | - 01.07.2013 |  |  | - 01.07.2013 |  |  |  |  |  |  | - 1 процедура |  |  |  |