УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Муниципального образования

«Суоярвский район»

И.М.Прудников

24 июня 2009 г.

План мероприятий

по реализации в муниципальном образовании «Суоярвский район» основных положений Послания Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ от 05 ноября 2008 года

| № п/п | Задача | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стабилизация экономического развития МО «Суоярвский район» в условиях глобального экономического кризиса | 1.1. Реализация мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Суоярвский район» на 2007-2011 гг. | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.2. Реализация мероприятий Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в т.ч. | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | - осуществление мониторинга основных показателей развития малого и среднего предпринимательства | ежеквартально | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» |
|  |  | - разработка муниципальных правовых актов, направленных на имущественную поддержку малого и среднего предпринимательства | До 15.07.2009 г. | Отдел по экономике, отдел градостроительства и архитектуры администрации МО «Суоярвский район» |
|  |  | - введение моратория на повышение арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом, корректирующих коэффициентов базовой доходности отдельных видов деятельности, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход | С 1 января 2009 года | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.3. Создание и деятельность Комиссии по контролю за социально-экономическим положением МО «Суоярвский район» | Декабрь 2008 г. 2009 г. – по отдельному плану | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.4. Подписание трехсторонних Соглашений между Правительством Республики Карелия, администрацией МО «Суоярвский район» и ведущими предприятиями о взаимодействии в преодолении последствий влияния финансового кризиса и социальном партнерстве | В течение 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.5. Реализация мероприятий по развитию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры |  |  |
|  |  | - Реконструкция водогрейной части котельной в г.Суоярви | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | - Строительство модульной котельной в п.Поросозеро | 2009-2010- гг. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация Поросозерского сельского поселения |
|  |  | - Капитальный ремонт котельной на участке ПСХ в п.Поросоезро | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация Поросозерского сельского поселения |
|  |  | - разработка Плана мероприятий по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах и объектах социальной сферы в 2009-2011 годах | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрации поселений |
|  |  | 1.6. Обеспечение полного учета объектов недвижимости и земельных участков, повышение эффективности использования муниципального имущества | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.7. Формирование земельных участков для жилищного строительства и создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 1.8. Реализация мероприятий Региональной целевой программы поддержки занятости населения в Республике Карелия на 2009 год | В течение 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ГУ «Центр занятости населения Суоярвского района» (по согласованию) |
| 2. | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Суоярвский район» | 2.1. Разработка стоимости муниципальных услуг, анализ и оценка эффективности предоставления муниципальных услуг. | 2009 г. | Суоярвское районное финансовое управление, Отдел образования Суоярвского района, МУ «Суоярвская ЦРБ», МУ «Суоярвская ЦБС» |
|  |  | 2.2. Ежегодный анализ достижения целей, задач и выполнения показателей деятельности получателей средств бюджета МО «Суоярвский район» и подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности получателей бюджетных средств. | Ежегодно в 1 квартале | Администрация МО «Суоярвский район» Суоярвское районное финансовое управление, Отдел образования Суоярвского района, МУ «Суоярвская ЦРБ», МУ «Суоярвская ЦБС» |
| 3. | Повышение конкурентоспособности национальной экономики и внедрение инновационных технологий | 3.1. Завершение разработка схемы территориального планирования Суоярвского района | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 3.2. Содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий лесопромышленного и горнопромышленного комплекса | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий | 4.1. Подготовка ежегодного доклада главы администрации МО «Суоярвский район» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Ежегодно до 1 мая | Администрация МО «Суоярвский район», |
|  |  | 4.2. Завершение процесса разграничения муниципального имущества между муниципальными районами и городскими (сельскими) поселениями | В течение 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрации поселений |
|  |  | 4.3. Разработка и внедрение административных регламентов по оказанию государственных и муниципальных услуг | 2009-2010 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрации поселений |
|  |  | 4.4. В сфере опеки и попечительства: - заключение соглашений о взаимодействии между органами системы профилактики и главами администраций поселений; - обеспечение специалистов органа опеки и попечительства транспортным средством | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района, Администрации поселений |
|  |  | 4.5. В сфере регулирования цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: - оказание содействия предприятиям и предпринимателям в изучении законодательства, методическая и практическая помощь; - обеспечение контроля за выполнением лицензиатами требований при реализации алкогольной продукции | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 4.6. В сфере донорства: - увеличение расходов на питание доноров за счет средств бюджета МО «Суоярвский район» с 75 рублей до 150 рублей на 1 кроводачу с последующей ежегодной индексацией на уровень официальной инфляции; - внедрение карантинизации свежезамороженной плазмы при заготовке крови, приобретение низкотемпературной морозильной камеры для отделения переливания крови МУ «Суоярвская ЦРБ» | 2009 год и ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
| 5. | Противодействие коррупции | 5.1. Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления их коррупциогенности | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 5.2. Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 5.3. Участие администрации МО «Суоярвский район» в межведомственных совещаниях по вопросам противодействия коррупции | По отдельному плану | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 6. | Модернизация системы образования, внедрение новых образовательных стандартов | 6.1. Реализация постановления главы администрации МО «Суоярвский район» № 462 от 28.11.2008 г. «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования (МСОКО) на территории МО «Суоярвский район» | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района |
|  |  | 6.2. Реализация мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений | В течение 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.3. Разработка и реализация районной целевой программы «Одаренные дети» | 2009-2012 гг. | Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.4. Ежегодные районные конкурсы «Учитель года», «Самаый классный классный», проведение мероприятий в рамках 2010 года - Года учителя | 2009-2010 гг. | Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.5. Оборудование медицинских кабинетов, столовых и спортивных залов образовательных учреждений, выполнение гигиенических требований к условиями обучения. | 2009 г. | Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.6 Разработка и реализация районной целевой программы «Здоровый ребенок» | 2009-2012 гг. | Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.7. Организация деятельности муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района |
| 7. | Формирование современной системы здравоохранения социальной защиты и пенсионного обеспечения | 7.1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.2. Реализация Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи | 2009-2011 гг. | -//- |
|  |  | 7.3. Применение стационарзамещающих технологий в амбулаторно-поликлиническом звене | 2009-2011 гг. | -//- |
|  |  | 7.4. Внедрение и реализация новой системы оплаты труда сотрудников МУ «Суоярвская ЦРБ» с учетом квалификации, интенсивности, объемов и качества труда работников. | 2009-2011 гг. | МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.5. Внедрение новых медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс | 2009-2011 гг. | МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.6. Ремонт помещений здания клинической лаборатории и обеспечение ее новым лабораторным оборудованием | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.7. Развитие профилактической направленности в деятельности МУ «Суоярвская ЦРБ»: межведомственного сотрудничества в реализации профилактических мероприятий, приоритетного формирования здорового образа жизни среди населения | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.8. Реализация программы «Адресная социальная помощь» | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН, ГУ «Центр социальной работы Суоярвского района» (по согласованию), |
|  |  | 7.9. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню семьи, Всероссийскому дню матери, Дню защиты детей и др. | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрации поселений |
| 8. | Развитие пенсионного обеспечения в Республике Карелия |  |  | (Не относится к полномочиям ОМС) |
| 9. | Формирование резерва управленческих кадров | 9.1. Взаимодействие с Северо-западным филиалом Академии государственной службы по вопросам формирования резерва управленческих кадров и повышения квалификации специалистов органов местного самоуправления | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 9.2. Создание комиссии по формированию кадрового резерва | 1 квартал 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 10. | Поддержка национальных традиций и культур | 10.1. Организация деятельности Консультативного Совета при главе администрации МО «Суоярвский район» по реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений | По отдельному плану | Администрация МО «Суоярвский район» |
|  |  | 10.2. Организация проведения в г.Суоярви республиканской конференции по вопросам государственно-конфессиональных отношений | Апрель 2009 г. | -//- |
|  |  | 10.3. Развитие краеведческих проектов «На стыке трех культур» и «Родовое дерево Тойволы» | 3 квартал 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», РДЮЦТ |
|  |  | 10.4. Развитие фестиваля «Вешкельская ярмарка» | Июнь 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация Вешкельского сельского поселения |
|  |  | 10.5. День национальной культуры для школьников | 4 квартал 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования, РДЮЦТ |
| 11. | Развитие местного самоуправления | Проведение Дней администрации МО «Суоярвский район» в поселениях и населенных пунктах района с участием глав поселений, представителей федеральных и региональных органов) | По отдельному плану | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 12. | Развитие гражданского общества и демократического государства | Привлечение общественности к разработке и обсуждению проектов муниципальных нормативных правовых актов | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 13. | Повышение открытости органов местного самоуправления | Обеспечение информационного сопровождения деятельности администрации МО «Суоярвский район» (организация «Прямых линий», интервью, подготовка публикаций для СМИ, размещение нормативных актов и оперативной информации на официальном сайте администрации МО «Суоярвский район») | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |

| 6. | Модернизация системы образования, внедрение новых образовательных стандартов | 6.1. Реализация постановления главы администрации МО «Суоярвский район» № 462 от 28.11.2008 г. «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования (МСОКО) на территории МО «Суоярвский район» | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2. Разработка и реализация районной целевой программы «Одаренные дети» | 2009-2012 гг. | -//- |
|  |  | 6.3. Ежегодные районные конкурсы «Учитель года», «Самаый классный классный», проведение мероприятий в рамках 2010 года - Года учителя | 2009-2010 гг. | Отдел образования Суоярвского района |
|  |  | 6.4. Оборудование медицинских кабинетов, столовых и спортивных залов образовательных учреждений, выполнение гигиенических требований к условиями обучения. | 2009 г. | Отдел образования Суоярвского района, администрации образовательных учреждений |
|  |  | 6.5. Разработка и реализация районной целевой программы «Здоровый ребенок» | 2009-2012 гг. | -//- |
|  |  | 6.6. Организация деятельности муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района |
| 4. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий | В сфере опеки и попечительства: - заключение соглашений о взаимодействии между органами системы профилактики и главами администраций поселений; - обеспечение специалистов органа опеки и попечительства транспортным средством | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования Суоярвского района, Администрации поселений |
|  |  | В сфере регулирования цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: - оказание содействия предприятиям и предпринимателям в изучении законодательства, методическая и практическая помощь; - обеспечение контроля за выполнением лицензиатами требований при реализации алкогольной продукции | 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |

| 7. | Формирование современной системы здравоохранения | 7.1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.2. Реализация Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи | 2009-2011 гг. | -//- |
|  |  | 7.3. Применение стационарзамещающих технологий в амбулаторно-поликлиническом звене | 2009-2011 гг. | -//- |
|  |  | 7.4. Внедрение и реализация новой системы оплаты труда сотрудников МУ «Суоярвская ЦРБ» с учетом квалификации, интенсивности, объемов и качества труда работников. | 2009-2011 гг. | МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.5. Внедрение новых медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс | 2009-2011 гг. | МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.6. Ремонт помещений здания клинической лаборатории и обеспечение ее новым лабораторным оборудованием | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |
|  |  | 7.7. Развитие профилактической направленности в деятельности МУ «Суоярвская ЦРБ»: межведомственного сотрудничества в реализации профилактических мероприятий, приоритетного формирования здорового образа жизни среди населения | 2009-2011 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» МУ «Суоярвская ЦРБ» |

| 10. | Поддержка национальных традиций и культур | 10.1. Организация деятельности Консультативного Совета при главе администрации МО «Суоярвский район» по реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений | По отдельному плану | Администрация МО «Суоярвский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.2. Организация проведения в г.Суоярви республиканской конференции по вопросам государственно-конфессиональных отношений | Апрель 2009 г. | -//- |
|  |  | 10.3. Развитие краеведческих проектов «На стыке трех культур» и «Родовое дерево Тойволы» | 3 квартал 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», РДЮЦТ |
|  |  | 10.4. Развитие фестиваля «Вешкельская ярмарка» | Июнь 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация Вешкельского сельского поселения |
|  |  | 10.5. День национальной культуры для школьников | 4 квартал 2009 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Отдел образования, РДЮЦТ |