«Согласовано»                                                                            «Утверждаю»

Заместитель министра		И. о. Главы администрации

здравоохранения		МО «Суоярвский район»

и социального развития РК		______________ Г. Г. Данько

______________ С. В. Антохина		«____»__________2013г.

«___»___________ 2013 г.

План мероприятий

(«дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района на 2013-2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района  на 2013-2018 годы»

I. Общее описание  «дорожной карты»

1. Для полного удовлетворения потребностей населения Суоярвского района в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо использование новых подходов к оказанию услуг, пересмотр Перечня гарантированных государством услуг, разработка программного обеспечения, позволяющего вести учет и отчетность, разработка тарифов на социальные услуги, повышение квалификации работников социального обслуживания.

Реализация Плана мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность, повышение эффективности и качества предоставления населению Суоярвского района услуг в сфере социального обслуживания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда проблем, связанных с модернизацией и развитием системы социального обслуживания населения, ее адаптацией к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям.

Требуется разработка нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, предусматривающих дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг; осуществление эффективного контроля за их предоставлением, решение вопроса повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания и прочих.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Актуальными задачами остаются укрепление материально-технической базы учреждения, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1. Особенностью района является отдаленность, изолированность населенных пунктов, слабо развитая транспортная структура, дефицит квалифицированных кадров.

Социальным обслуживанием населения занимается МБУ «КЦСОН Суоярвского района».

В районе существует потребность в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам старше 18 лет; востребованы услуги сиделки, социального такси; стоит проблема предоставления услуг лицам без определенного места жительства и занятий, а также освободившимся из мест лишения свободы; необходимо осуществлять деятельность по организации социально-медицинской помощи родителям, имеющим алкогольную зависимость ( создание службы по сопровождению алкоголизированных семей).

2.2. Требуют обновления федеральные и региональные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания, которые позволят удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

В период 2013 – 2018 гг мероприятия по реорганизации учреждения не запланированы, т. к. в 2006 году проведена оптимизация учреждений, в результате которой 2 учреждения путем слияния реорганизованы в 1 – муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского района».

По состоянию на 1 января 2013 года очереди на получение мест в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» не было, на предоставление социального обслуживания на дому также не было. Увеличение количества койко – мест в отделении «Милосердие» не планируется.

Необходимо создание моделей предоставления социальных услуг для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, включая деятельность мобильной бригады, оказание психологических услуг по телефону доверия, предоставление услуг сиделки и другие.

2.3.  В учреждении наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующий напряженности и интенсивности их труда.

До настоящего времени остается нерешенным вопрос низкого уровня оплаты труда специалистов, предоставляющих услуги семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, что приводит к текучести квалифицированных кадров и непривлекательности  для молодых специалистов работы в учреждении.

За 2011 год среднемесячная заработная плата социальных  работников Центра составляла 7272 рубля или 32,8% к средней заработной плате по Республике Карелия. За 2012 год среднемесячная заработная плата социальных работников составила 7518 рублей, или 29,5% от средней заработной платы в республике.

На 01.01.2013 года штатная численность социальных работников Центра составила 80 человек, что составляет 59,3% от общей численности работающих в учреждении.

2.4. Материально-техническая база учреждения включает административное здание, в котором располагается аппарат управления, бухгалтерия, кадры и 4 отделения ( срочного социального обслуживания, второе отделение социального обслуживания на дому, социальной помощи семье и детям и реабилитации детей-инвалидов, детей и подростков с ОВЗ); здание на праве безвозмездного пользования в п. Поросозеро, в котором располагаются прачечная и кабинет заведующей третьим отделением социального обслуживания на дому; 2 этаж, принадлежащий ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ», в котором располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие»; кабинет заведующей четвертым отделением социального обслуживания на дому, который расположен в здании администрации Лоймольского сельского поселения; кабинет заведующей 1 отделением социального обслуживания на дому, расположенный в здании ФАПа п. Лахколампи.

В 2012 году проведен косметический ремонт в здании, где располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие», закуплено необходимое оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь.

Необходимое для обеспечения деятельности учреждения и сотрудников оборудование, мебель, хозяйственный инвентарь, автотранспорт имеется.

Вместе с тем,  для обеспечения качества социального обслуживания и комплексной безопасности необходимо проведение капитального, косметического и текущего ремонта жилых и административных помещений, приобретение автотранспортного средства для нужд учреждения в связи с истечением срока реализации имеющегося, а также приобретение современного технологического и реабилитационного оборудования.

2.5.Не развита сеть негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в  сфере социального обслуживания населения района.

- Целями «дорожной карты» являются:

- приведение в соответствие со вновь издаваемыми нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня муниципальных правовых актов;

-  оптимизация структуры и штатной численности МБУ «КЦСОН Суоярвского района» путем внедрения комплексного подхода к оказанию социальных услуг населению Суоярвского района в целях ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

- повышение в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 597 и № 1688 ( далее – Указы Президента) к 2018 году средней заработной платы  работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» до контрольных показателей, указанных в таблице № 1 ;

-    повышение заработной платы педагогических работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района», работающих с детьми из социально – неблагополучных семей, до котнрольных показателей, указанных в таблице № 1;

-  укрепление материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района»;

- внедрение современных технологий социального обслуживания населения;

-  развитие рынка социальных услуг путем привлечения организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. подготовка предложений по повышению качества социального обслуживания населения района на основе детального анализа положения дел в муниципальном районе и выявления существующих проблем ;

4.2. изучение и внедрение в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Республики Карелия;

4.3. оптимизация структуры сети и штатной численности МБУ «КЦСОН Суоярвского района» на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, неэффективных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), предоставляемых гражданам, на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций в целях получения дополнительного резерва средств на повышение оплаты труда;

4.4. сокращение численности работников (преимущественно работников административно-хозяйственного управления) в целях  высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников;

4.5. развитие кадрового потенциала МБУ «КЦСОН Суоярвского района» путем доведения к 2018 году средней заработной платы социальных работников  до контрольных показателей, указанных в таблице № 2, доведения доли ежегодно обучаемых работников до 3%, увеличение притока квалифицированных кадров в учреждение за 5 лет не менее, чем на 2% от численности работающих в настоящее время;

4.6.  повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

-  укрепления материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» , в том числе в рамках реализации Социальных программ, финансируемых за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации;

- внедрения современных технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  привлечения негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг;

-  введения принципов «эффективного контракта» с работниками учреждения: заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам), в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для установления стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Таблица 1

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| Среднемесячная заработная плата социальных работников учреждения со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. | 12424,09 | 16832,25 | 21968,71 | 27891,69 | 34742,15 | 42515,01 |
| Среднемесячная заработная плата врача учреждения со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. | 35326,26 | 39498,13 | 45753,18 | 58676,95 | 80844,52 | 88543,99 |
| Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала учреждения со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. | 20382,64 | 22794,85 | 26215,30 | 31406,99 | 40013,03 | 43823,79 |
| Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала учреждения со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. | 13605,22 | 15366,72 | 17447,85 | 25842,45 | 40302,37 | 44140,69 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждения, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, со средней заработной платой в Республике Карелия | руб. | 19190,81 | 25797,45 | 28626,54 | 31695,38 | 34956,02 | 38456,42 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

В соответствии с распоряжением Правительства Республики  Карелия от 25 декабря 2012 года №814р-П  сроки повышения заработной платы для врачей, среднего медицинского и младшего медицинского персонала, социальных работников, педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей установлены с 01 июля 2013 года, 1 июля 2014 года, 1 июля 2015 года.

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждения приведены в таблице 1.

Таблица 2

| Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения, в которых применяется районный коэффициент 1,15 и северная надбавка 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 |
| 1 | Социальные работники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднесписочная численность работников, человек | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Х | Х |
| 1.2 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 8537,20 | 9112,40 | 12 424,09 | 16 832,25 | 21 968,71 | 27 891,69 | 34 742,15 | 42 515,01 | Х | Х |
| 1.3 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 100,14 | 172,15 | 135,48 | 130,52 | 126,96 | 124,56 | 122,37 | Х | Х |
| 2 | Врачи-специалисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность работников, человек |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | Х |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. |  | 11 000,00 | 35 326,26 | 39 498,13 | 45 753,18 | 58 676,95 | 80 844,52 | 88 543,99 | Х | Х |
| 2.3 | Темп роста к предыдущему году, % | х |  | 321,15 | 111,81 | 115,84 | 128,25 | 137,78 | 109,52 | Х | Х |
| 3 | Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Среднесписочная численность работников, человек | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Х | Х |
| 3.2 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 10 694,00 | 11 976,00 | 20 382,64 | 22 794,85 | 26 215,30 | 31 406,99 | 40 013,03 | 43 823,79 | Х | Х |
| 3.3 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 111,99 | 170,20 | 111,83 | 115,01 | 119,80 | 127,40 | 109,52 | Х | Х |
| 4 | Младший медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднесписочная численность работников, человек | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Х | Х |
| 4.2 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 7 533,00 | 7835,62 | 13 605,22 | 15 366,72 | 17 447,85 | 25 842,45 | 40 302,37 | 44 140,69 | Х | Х |
| 4.3 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 129,97 | 138,96 | 112,95 | 113,54 | 148,11 | 155,95 | 109,52 | Х | Х |
| 5 | Педагогические работники учреждений социального обслуживания, работающие с детьми из социально-неблагополучных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Среднесписочная численность работников, человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Х | Х |
| 5.2 | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 8 047,00 | 8 958,00 | 19 190,81 | 25 797,45 | 28 626,54 | 31 695,38 | 34 956,02 | 38 456,42 | Х | Х |
| 5.3 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,32 | 214,23 | 134,43 | 110,97 | 110,72 | 110,29 | 110,01 | Х | Х |

Тыс. рублей

| Мероприятия по оптимизации расходов, средства о которых планируется направить на повышение оплаты труда отдельных категорий работников | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение категории специалистов и обслуживающего персонала | Х | Х | 70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0,0 | 0,0 |
| Перевод среднего медицинского персонала в социальные работники | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Х | Х | 80,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ положения дел в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района (включая граждан пожилого возраста), выявление существующих проблем и подготовка предложений по повышению качества обслуживания . | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК и в администрацию МО «Суоярвский район» | январь 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.2. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению нарушений; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении. | Обеспечение сохранности и безопасности учреждения; экономия финансовых средств ( непредвиденных расходов) на ликвидацию ЧС и восстановление утраченного имущества. Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК. | февраль 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.3. | Проведение анализа кадрового обеспечения учреждения, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников; - развитие наставничества . | Предоставление информации в Министерство здравоохранения и социального развития РК | II полугодие 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.4. | Проведение анализа качества и доступности предоставления социальных услуг населению на основе проведения социологических опросов среди получателей социальных услуг | Предоставление информации в Министерство здравоохранения и социального развития РК. Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | I квартал 2013 г., далее ежегодно март | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.5. | Проведение анализа эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Предоставление информации в Министерство здравоохранения и социального развития РК | 2 полугодие 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.6. | Проведение мониторинга оптимизации структуры и штатной численности учреждения : - выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; - оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), осуществляемых учреждением , на условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | Предоставление информации в Министерство здравоохранения и социального развития РК | 2 квартал 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.7. | Изучение опыта внедрения механизма частно-государственного партнерства в деятельность учреждения | Повышение качества и доступности предоставляемых услуг | 2014 - 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 2. Работа с нормативными актами федерального и регионального уровня, регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | Формирование новой нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района | 2014 -2015 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 2.2. | Внесение при необходимости изменений в муниципальные правовые акты по вопросу внедрения в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг | Нормативные правовые акты МО «Суоярвский район» | 2014 - 2015 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 2.3. | Подготовка предложений по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения. | Информация в министерство здравоохранения и социального развития РК | 2 квартал 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию населения Суоярвского района |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ участия в региональной программе «Старшее поколение» на 2011-2013гг., направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста. | Информация в министерство здравоохранения и социального развития РК | Февраль 2013 г Февраль 2014 года | Администрация МО «Суоярвский район» Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.2. | Анализ реализации районной целевой программы «Адресная социальная помощь», направленной на социальную поддержку семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Охват социальными услугами не менее 98% семей и граждан , находящихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно - январь | Администрация МО «Суоярвский район» Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.3. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом: - анализ практики взаимодействия выше названных организаций по доставке пожилым людям лекарств на дом; - подготовка Комплекса мер и его последующая реализация в соответствии с принятыми межведомственными соглашениями. | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | 2013 г. постоянно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.4. | Выполнение рекомендаций Минтруда России по использованию опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.5. | Ознакомление с модельной программой социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, в работу учреждения | Внедрение технологии социального сопровождения в работу учреждения ( по возможности) | 2015 – 2018г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4. Повышение доступности социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района», в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильной бригады автотранспортом в рамках реализации Социальной программы за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации | Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг | 2013 г. постоянно | Администрация МОЛ «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.2. | Организация работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» с учетом нормативов подушевого финансирования социальных услуг | Нормативные правовые акты Республики Карелия | 2014-2015 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.3. | Внедрение в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» услуг сиделки ( по возможности) | Увеличение охвата граждан социальным обслуживанием | 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.4. | Внедрение в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» услуг службы «социального такси» ( по возможности). | Увеличение охвата граждан социальным обслуживанием | 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.5. | Изучение передового опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания на основе рекомендаций Минтруда России | Внедрение современных технологий социального обслуживания населения | Ежегодно начиная с 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.6. | Изучение наилучших практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания, изучение рекомендаций Минздравсоцразвития РК по расширению их участия в деятельности по оказанию социальных услуг пожилым гражданам, детям и инвалидам на основе рекомендаций Минтруда России | Повышение доступности предоставления социальных услуг | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| - Повышение качества предоставления услуг в учреждении на основе контроля и оценки качества его работы |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой оценки качества работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Утверждение плана мероприятий по внедрению независимой оценки качества работы учреждения | III квартал 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.2. | Формирование комиссий в администрации МО «Суоярвский район» с привлечением по необходимости представителей заинтересованных ведомств по повышению качества предоставления социальных услуг в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Нормативные акты МО «Суоярвский район» Формирование системы управления качеством предоставления социальных услуг в учреждении | IV квартал 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.3. | Создание попечительского совета в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Нормативно правовой акт администрации МО «Суоярвский район» | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.4. | Изучение и внедрение в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России | Повышение эффективности и качества работы учреждения | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района |
| 5.5. | Организация информационно-разъяснительной работы о МБУ «КЦСОН Суоярвского района», видах и условиях предоставления социальных услуг: - определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, - принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы. | Повышение информированности населения о МБУ «КЦСОН Суоярвского района» и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| - Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников учреждений социального обслуживания, совершенствование оплаты их труда |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальных работников учреждения в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 и от 28.12.2012 г. № 1688: - анализ численности социальных работников, их средней заработной платы; - повышение кадрового потенциала работников учреждения. | Утверждение плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждения. Доведение доли ежегодно обученных работников до 30%. | II квартал 2013 г. Далее – 1 квартал ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.2. | Контроль за деятельностью МБУ «КЦСОН Суоярвского района» по достижению целевых значений среднемесячной заработной платы работников | Доведение соотношения заработной платы работников до контрольных показателей, указанных в таблице № 1 | постоянно | Администрация МО «Суоярвский равйон» |
| 6.3. | Расчет потребности и учет при формировании плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с утвержденными планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в части повышения оплаты труда социальным работникам | План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Суоярвского района». Доведение соотношения заработной платы работников к средней заработной платы по Республике Карелия до целевых значений | 2013 – 2018 гг | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.4. | Подготовка нормативных правовых актов Суоярвского муниципального района, необходимых для реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 | Нормативный правовой акт МО «Суоярвский район» | 2013 г | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.5. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Суоярвского муниципального района в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 | Нормативный правовой акт МО «Суоярвский район» | 1 полугодие 2013г | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 6.6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в целях приведения формы трудового договора в соответствие с примерной формой, утвержденной Правительством Российской Федерации | Дополнительное соглашение к трудовому договору с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 6.7. | Обеспечение организации работы по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, а также граждан, замещающих указанные должности, работы по проверке их достоверности. | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.8. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда работникам учреждения с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Республике Карелия к 2018 году до целевых показателей | Дополнительное соглашение к трудовому договору с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.9. | Разработка и утверждение нормативного правового акта МО «Суоярвский район» по установлению предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год | Нормативный правовой акт МО «Суоярвский район» | 2013-2018 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 6.10. | Проведение разъяснительной работы в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда и перехода на «эффективный контракт», должностях, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 г. № 1688, соотношениям заработной платы и другим вопросам с участием профсоюзов | Выступления и публикации | 2013-2018 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.11. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 28 декабря 2012 г. № 1688 с обсуждением его итогов на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Аналитическая информация в министерство здравоохранения и социального развития РК | 31 декабря и 1 июля 1 раз в полгода | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.12. | Ознакомление с рекомендациями руководителям муниципальных учреждений социального обслуживания населения Республики Карелия по организации и проведению мероприятий по определению системы нормирования труда | Рекомендации руководителям муниципальных учреждений социального обслуживания | 4 квартал 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.13. | Осуществление контроля за соблюдением руководителем МБУ «КЦСОН Суоярвского района» норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | Аналитическая информация | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.14. | Изучение рекомендаций руководителям государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания Республики Карелия по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт» | Рекомендации руководителям государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания | 4 квартал 2013г. | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.15. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждения | 2013 – 2018 гг | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6.16. | Повышение квалификации работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района», занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников | Обеспечение доли ежегодно обученных работников до 3%. | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |