У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» Г.Г. Данько

________________________________(подпись)

« 15 » января 2013 г.

ПЛАН

работы организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования 
Республики Карелия  на 2013-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |
| 1. | Формирование состава муниципальной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Васенина Н.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам | до 1 декабря 2013 года |
| 2. | Подготовка и предоставление в отраслевые органы исполнительной власти Республики Карелия предложений для включения в проект плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики Карелия, утверждаемый Правительством Российской Федерации | Васенина Н.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам | до 1 сентября 2013 года |
| 3. | Формирование муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия совместно с Общественными комитетами по контролю за реализацией Послания Президента Российской Федерации | Васенина Н.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам | до 25 декабря 2013 года |
| 4. | Информирование населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» о проводимой работе по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Васенина Н.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам | Постоянно |
| 2014 год |  |  |  |
| 5. | Проведение заседаний муниципальной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Ежеквартально |
| 6. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия, на отчетных заседаниях советов муниципальных образований в Республике Карелия по итогам работы за 2013 год | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | До 1 апреля 2014 года |
| 7. | Синхронизация муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия с планами мероприятий федерального и регионального уровня | От Администрации: Заместитель главы администрации по социальным вопросам Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) | До 1 апреля 2014 года |
| 8. | Формирование земельных участков под размещение объектов, включенных в муниципальные, региональные и федеральные планы мероприятий подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | От Администрации: Спиридонов Н.Б. – начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования. Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) Инвесторы | постоянно, в течение 2014 года |
| 9. | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию в реализации и финансированию муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | постоянно, в течение 2014 года |
| 10. | Включение в муниципальные бюджеты на 2015 год и последующие годы расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, включенных в муниципальные планы подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | до 1 ноября 2014 года |
| 11. | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий и акций в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Ежегодно, постоянно |
| 12. | Актуализация комплексных инвестиционных планов монопрофильных муниципальных образований в Республике Карелия | Администрация Суоярвского городского поселения | Ежегодно, постоянно |