РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6, Факс: 51046, Телефон: 51450

ИНН 101 601 0302, КПП 101 601 001, БИК 048 602 001, Л/с 03000190050 Управление Федерального казначейства по РК

Р/сч. № 40204810800000000027 ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г.Петрозаводск,

Исх. №           от 20.12.2013

Дополнение Плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия мероприятиями по строительству и реконструкции объектов  Суоярвского района

| № п/п | Наименование мероприятия с указанием проектной мощности образовательного учреждения | Наличие проектно-сметной документации (ПСД), заключения государственной экспертизы (стадия разработки ПСД, планируемые сроки разработки ПСД и проведения государственной экспертизы, предусмотрено ли финансирование) | Сроки проведения работ (начало, завершение) | Стоимость (предварительная стоимость) в ценах соответствующих лет с указанием объема софинансирования муниципального бюджета, внебюджетных источников (тыс.руб.) | Наименование федеральных, региональных и муниципальных программ, в рамках которых планируется осуществлять реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные объекты в сфере образования |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт фасада. Проектная мощность – 190 чел. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Березка» г. Суоярви, ул.Лесная, 6 | ПСД - имеется 2013 г. | июнь 2014 г. – август 2014 г. | 1660 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
| 2 | Замена оконных блоков. Проектная мощность – 190 чел. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Березка» г. Суоярви, ул.Лесная, 6 | ПСД - имеется 2013 г. | июнь 2014 г. – август 2014 г. | 1600 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
| 3 | Устройство скатной кровли. Проектная мощность – 140 чел. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Ёлочка» г. Суоярви, ул.Гагарина, д.1А | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.03.2014 г. | июнь 2015 г. – август 2015 г. | 3000 | Не включено |
| 4 | Капитальный ремонт фасада здания. Проектная мощность – 500 чел. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» г.Суоярви ул.Победы, 40 | ПСД – имеется 2006 г. | июнь 2014 г. – август 2014 г. | 4000 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
| 5 | Ремонт коридора. Проектная мощность – 624 чел. Муниципальное общеобразовательное учреждение Найстеньярвская средняя общеобразовательная школа п.Найстенъярви, ул. Ленина, д.29 | ПСД – имеется 2011 г. | июнь 2015 г. – август 2015 г. | 600 | Не включено - |
| 6 | Ремонт системы энергоснабжения. Проектная мощность – 120 чел. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26, п. Поросозеро, ул. Гагарина, 3 | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.03.2014 г. | июнь 2015 г. – август 2015 г. | 800 | Не включено - |
| 7 | Капитальный ремонт здания Проектная мощность – 400 человек МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | ПСД – нет | июнь 2016 г. – август 2017 г. | 100000 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
| 8 | Капитальный ремонт здания спорткомплекса Проектная мощность – 300 человек МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | ПСД – нет | июнь 2016 г. – август 2017 г. | 35000 | Не включено |
| 9 | Капитальный ремонт здания филиала в п. Поросозеро Проектная мощность – 120 человек МБУ ДОД «Суоярвская детская школа искусств» | ПСД – нет | июнь 2017 г. – август 2018 г. | 32000 | Не включено |
| 10 | Капитальный ремонт фасада здания. Проектная мощность – 230 чел. МБУ ДОД «Суоярвская детская школа искусств» | ПСД – нет | июнь 2016 г. – август 2017 г. | 7000 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ Проектная мощность – 200 чел. МОУ Вешкельская средняя общеобразовательная школа | Смета имеется | июнь 2014 г. – август 2014 г. | 800 | Программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2011-2015 г.г.» |
|  | Спортивные объекты |  |  |  |  |
| 12 | Строительство спортивной площадки В поселке Поросозеро | ПСД – нет | июнь 2015 г. – август 2015 г. | 2000 | Не включено |
| 13 | Строительство спортивной площадки В селе Вешкелица | ПСД – нет | июнь 2016 г. – август 2017 г | 1200 | Не включено |
| 14 | Строительство спортивной площадки В поселке Лахколампи | ПСД – нет | 2016 – 2017 г.г. | 2000 | Не включено |
| 15 | Ремонт хоккейного корта В поселке Пийтсиеки | ПСД – нет | 2016 – 2017 г.г. | 1200 | Не включено |
|  | Дополнительные объекты в сфере культуры |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция здания библиотеки п. Пийтсиеки: замена окон, полов, ремонт стен, потолков, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение. | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.09.2014 г. | 2015 г. – 2016 г | 1390 | Не включено |
| 17 | Реконструкция здания Дома культуры п. Пийтсиеки: замена окон, полов, ремонт стен, потолков, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение. | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.09.2014 г. | 2016 г. – 2017 г | 2160 | Не включено |
| 18 | Реконструкция здания Дома культуры п. Райконкоски: замена окон, полов, ремонт стен, потолков, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение. | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.09.2014 г. | 2017 г. – 2018 г | 1610 | Не включено |
| 19 | Реконструкция здания Дома культуры п. Лоймола: замена окон, косметика. | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.09.2014 г. | 2016 г. – 2017 г | 360 | Не включено |
| 20 | Строительство Дома Культуры в пос.Найстенъярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 4200 | Включено в районную программу «Развитие сферы культура на 2013-2017 г.г.» |
| 21 | Капитальный ремонт здания центра культуры п. Поросозеро по ул. Заводской,11: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, замена 22 окон, замена 5 дверных блоков | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 4000 | Включено в районную программу «Развитие сферы культура на 2013-2017 г.г.» |
| 22 | Капитальный ремонт здания библиотеки в п. Поросозеро по ул. Сплавной,11: система отопления ,замена 10окон, замена 6 дверных блоков | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 2000 | Включено в районную программу «Развитие сферы культура на 2013-2017 г.г.» |
| 23 | Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры в г. Суоярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2015-2016 г.г. | 2500 | Не включено |
| В сфере дорожного строительства (в Министерство строительства Республики Карелия) |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство уличного освещения вдоль региональных дорог во всех населенных пунктах Суоярвского района | ПСД сделано на установку освещения в п. Вешкелица | 2014-2020 г.г. | 55000 |  |
| 25 | Капитальный ремонт автодороги в г. Суоярви по ул. Суоярвское шоссе | ПСД – нет | 2014-2015 г.г. | 30000 |  |
| 26 | Капитальный ремонт моста В п. Райконкоски | ПСД – нет | 2015-2016 г.г. | 5000 |  |
| 27 | Капитальный ремонт моста В. п. Гумарино | ПСД – нет | 2015-2016 г.г. | 5000 |  |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства (в Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство станции водоочистки (очистные сооружения) в п. Поросозеро | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 4500 |  |
| 29 | Строительство станции водоочистки (очистные сооружения) в. п. Вешкелица | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 4500 |  |
| 30 | Строительство станции водоочистки (очистные сооружения) в п. Найстенъярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2014 г. | 2016-2018 г.г. | 4500 |  |
| 31 | Строительство модульной котельной в п. Найстенъярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2015 г. | 2017-2020 | 40000 |  |
| 32 | Строительство модульной котельной в п.Райконкоски | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2015 г. | 2017-2020 | 40000 |  |
| 33 | Ремонт тепловых сетей в п Вешкелица | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.12.2014 г. | 2017-2020 | 25000 |  |
| 34 | Ремонт водопроводных сетей в п. Райконкоски | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2015 г. | 2017-2020 | 16000 |  |
| 35 | Ремонт водопроводных сетей в п. Леппясюрья | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2015 г. | 2017-2020 | 20000 |  |
| 36 | Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов № 1, 4, 5 по улице Стойкина в с. Вешкелица | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2015 г. | 2017-2020 | 8500 |  |
| 37 | Капитальный ремонт домов по ул. Школьная п. Тойвола | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2016 г | 2017-2020 | 12000 |  |
| 38 | Капитальный ремонт домов по ул. Мира п. Найстенъярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2016 г | 2017-2020 | 10000 |  |
| 39 | Капитальный ремонт дом № 35 по ул. Ленина в г. Суоярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г | 2017-2020 | 14000 |  |
| 40 | Капитальный ремонт кровли дома № 7 по ул. Кайманова в г. Суоярви | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2017-2020 | 3500 |  |
| В сфере пожарной безопасности населения |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство пожарных пирсов в п. Вешкелица, Суйстамо, Соанлахти, Лоймола, Вегарус, Райконкоски, Костомукса, Гумарино | ПСД – нет Разработка и госэкспертиза ПСД до 01.10.2014 г. | 2017-2020 | 2500 |  |
|  | Связь |  |  |  |  |
| 42 | Установка мобильной связи в п. Гумарино и Вегарус | ПСД – нет | 2015-2016 г.г. | 30000 |  |

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                                                                                         Г.Г.Данько