Российская Федерация Республика Карелия ## Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6 Тел: (881457)51337

РЕШЕНИЕ

30.06.2014									 №  40/313-3

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Совета Найстенъярвского сельского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 8 14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района

РЕШИЛА:

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Совета Найстенъярвского сельского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, №  8 14 сентября 2014 года  (прилагается).

Председатель ТИК

Суоярвского района                                                               Е.В. Илюкович

Секретарь ТИК

Суоярвского района                                                               М.С. Хлопкина

УТВЕРЖДЕН

Решением Территориальной избирательной

комиссии Суоярвского района

от 30 июня 2014 года № 40/313-3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Совета Найстенъярвского сельского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 8

День голосования - 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1. | Назначение дополнительных, повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 15 июня 2014 года и не позднее 25 июня 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | Глава муниципального образований либо лица, уполномоченные на то представительным органом местного самоуправления |
| 4. | Составление списков избирателей | Не позднее 18 августа 2014 года | Территориальная избирательная комиссии |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию | Не позднее 3 сентября 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 часов по московскому времени 13 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 8. | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее 10 июля 2014 года и не позднее 9 августа 2014 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 9. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 10 июля 2014 года и не позднее 9 августа 2014 года | Избирательные объединения |
| 10. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 11. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 12. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | С 10 июля 2014 г. по 9 августа 2014 г. до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 13. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 15. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 16. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 8 сентября 2014 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 12 сентября 2014 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 18. | Реализация права избирательного объединения, на отзыв выдвинутого ими кандидата | Не позднее 8 сентября 2014 г. | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 19. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 сентября 2014 г. по московскому времени | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 20. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 16 августа 2014 г. и до ноля часов 13 сентября 2014 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 21. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 9 сентября 2014 г. по 14 сентября 2014г. включительно | Средства массовой информации |
| 22. | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 23. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 25. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 26. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием территориальной избирательной комиссии |
| 27. | Учет объемов и стоимость эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и предоставления данных такого учета в территориальную комиссию по формам и в порядке, которые установлены комиссией | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 28. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Органы местного самоуправления |
| 29. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 30. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории избирательного участка | Не позднее 14 августа 2014 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 31. | Выделение средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 32. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 3 сентября | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до предоставления документов для регистрации этой комиссией | Кандидаты |
| 34. | Предоставление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 35. | Предоставление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, на не реже чем один раз в две недели | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до предоставления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 38. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов |  |  |
| 38.1. | Первый финансовый отчет | Одновременно с предоставлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 38.2. | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Зарегистрированные кандидаты |
| 39. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |
| 40. | Направление в представительные органы муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 42. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 24 августа 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 сентября 2014 года, а в случае проведения досрочного голосования - за один день до дня досроч. голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 44. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 3 сентября 2014 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досроч.голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст.47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия |
| 46. | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 47. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начиная сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 48. | Принятие решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 24 сентября 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 50. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позденее чем через один месяц со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |