О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования

«Суоярвский район» за 9 месяцев 2014 года

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АСТАЛ К» Строительство нефтеперерабатывающего завода в п.Паперо |  | Собственные средства инвестора (план 350 млн.р.), кредитные ресурсы | 2014- 2015 гг. | ООО «АСТАЛ К» | Выделен земельный участок для строительства в 10 км от г. Суоярви, начата подготовка участка; - составлен бизнес-план, поданы заявки в банки для получения кредита; - определены источники и потребность в энерго- и водоснабжении |
| 2. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» Обновление дробильного оборудования |  | Собственные ресурсы | 2014 г. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» | Приобретен новый дробильно-сортировочный завод, осуществляется монтаж и наладка. Планируемый запуск – в 4 квартале 2014 г. Лицензия на право пользования недрами переоформлена на ООО «Ленщебень» |
| 3. | Организация производства тротуарной плитки в г.Суоярви |  | Собственные средства | 2014 г. | ИП Новосельцев В.Ф. | Организован цех по производству тротуарной плитки |
| 4. | Участие в мероприятиях региональной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия» |  | Бюджет РК, включая субсидии из бюджета РФ | 2012-2016 г. | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, КФХ, ЛПХ, форелевые хозяйства | Осуществляется государственная поддержка (субсидирование) КФХ, ЛПХ и форелевых хозяйств. |
| 5. | Развитие туристского потенциала ОАО «Толвоярви» |  | Собственные Средства |  | ОАО «Толвоярви» | Ремонт помещений в гостинице «Карелия», Организация общественного питания в кафе-баре «Карелия», создано 6 новых рабочих мест. Организация туристского маршрута по р.Шуя |
| 6. | Участие в конкурсе «Лидеры карельского турбизнеса» |  |  |  | ИП Шпилевая Т.В. | Победителем конкурса в номинации «Сельский туризм» стал Гостевой дом «Тамара» (ИП Шпилевая Т.В.) |
| 7. | Реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 гг. | 0,1 | Бюджет РФ, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», субъекты МСБ | Участие делегации Суоярвского района в Бизнес-форуме «Развитие предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Карелия» 23-24 июля 2014 года в г.Петрозаводске ИП Андреев С.А. и ИП Гульчук А.А. стали лауреатами республиканского конкурса «Лучший предприниматель года». В феврале 2014 г. пять предпринимателей Суоярвского района приняли участие в программе повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности: использование информационных технологий управления, развития производства и услуг» |
| 8. | Развитие сети объектов бытового обслуживания |  | Собственные средства | 2014 г. | Хозяйствующие субъекты | Открытие салонов красоты «Красотка» (ИП Смирнова О.Г.) и «Каприз» (ИП Гусарова Т.А.), мини-гостиницы «Комфорт» (ИП Зайцев А.Н.) Создано 10 новых рабочих мест. |
| 9. | Развитие сети торговых объектов |  | Собственные средства | 2014 г. | Хозяйствующие субъекты | ИП Хворостенко И.А. – открытие магазина в п.Леппясюрья Создано 2 новых рабочих места. |
| 10. | Организация сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня |  | Бюджет МО «Суоярвский район» | 24 мая 27 сентября 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ИП, ЛПХ, КФХ, МБУК «Поросозерский Центр досуга», МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» | Проведено 4 сельскохозяйственных ярмарки, в т.ч. в п. Поросозеро и п.Лоймола. 48 участников, товарооборот – 650 тыс. руб. |
| 11. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Суоярвского района на 2012-2014 гг.» | 8,3 | Муниципальные дорожные фонды | 2014 г. | Администрации городского и сельских поселений | Отремонтировано 12 км дорог местного значения, 2 дворовых территорий и проездов к ним -780 кв.м. Восстановление и ремонт уличного освещения в г.Суоярви, п.Найстенъярви, п.Турхунваара, Леппясюрья |
|  | ИТОГО по разделу 1. | 8,4 |  |  |  | Создано 18 новых рабочих мест |
| 2. Развитие системы жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | 6,73 | Бюджет РК (0,79 млн.руб.) Местные бюджеты (1,52 млн.руб.) Средства предприятий (4,42 млн.руб.) | Май-сентябрь 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, предприятия ЖКХ | Выполнение плановых заданий по подготовке к работе в зимних условиях: Котельных: 28 шт. (96% от планового задания), Инженерных сетей: тепловых – 42 км (96%), водопроводных – 47 км (97%), канализационных – 32 км (100%) Жилых домов - 2732 шт. (100%) Объектов соц. сферы – 59 шт. (100%) Создание нормативного запаса топлива: уголь - 500 тонн (19% нормативного запаса), мазут - 92 тонны (5%), щепа – 2294 кбм (98%), дрова – 665 кбм (38%), торф 40 тонн (100%). |
| 13. | Строительство котельных |  |  |  |  |  |
| 13.1 | - в г.Суоярви мощностью 18 МВт, прокладка теплотрассы |  | Инвестиции (180 млн.руб.) |  | ООО «Питер-Пит» | Осуществляется |
| 13.2 | - в п.Поросозеро мощностью 5 МВт в рамках Адресной инвестиционной программы РК | 13,53 | Бюджет РК |  | Минстрой РК, Администрация Поросозерского сельского поселения | Осуществляется |
| 13.3 | - котельная бани по ул.Н.Идрисова в г.Суоярви, прокладка теплотрассы до ул.Набережная | 11,7 | Собственные средства инвестора |  | ООО «Сити Сервис» | Осуществляется |
| 14. | Капитальный ремонт сетей канализации в с.Вешкелица | 0,829 | Бюджет РК (787,7 тыс.руб.), Бюджет поселения (41,4 тыс.руб.) | 2014 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения | Выполнено |
| 15. | Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул.2-я Новая в п. Поросозеро | 0,365 | Бюджет поселения | 2014 г. | Администрация Пороозерского сельского поселения | Выполнено |
| 16. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания под пожарное депо в с.Вешкелица | 0,300 | Бюджет поселения | 2014 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения | Выполнено |
| 17. | Организация общественных работ по очистке территории населенных пунктов Найстенъярвского сельского поселения | 1,5 | Бюджет РК | 2014 г. | Администрация Найстенъярвс-кого сельского поселения, ГКУ «Центр занятости населения» |  |
| 18. | Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2015 годы» | 3,619 | Федеральный бюджет (794,4 тыс.руб.) Бюджет РК (1904 тыс. руб.), средства граждан (921,2 тыс. руб.) | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», семьи-участники программы | Получили сертификаты 3 семьи - участники программы |
|  | ИТОГО по разделу 2. | 38,573 |  |  |  |  |
| 3. Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализация Программы содействия занятости населения Суоярвского района на 2012 – 2015 годы |  | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, средства работодателей | 2014 г. | ГКУ Центр занятости населения Суоярвского района, Администрация МО «Суоярвский район», поселения, организации-работодатели | Трудоустроено 423 человека, в том числе 308 безработных гражданин Временное трудоустройство несовершеннолетних – 91 чел. Временное трудоустройство на общественные работы – 92 чел. 45 чел. приняли участие в программах социальной адаптации граждан на рынке труда "Клуб ищущих работу" На профессиональное обучение направлен 31 безработный; Оказаны профориентационные услуги 483 гражданам; Проведено 5 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 86 чел.; 4 безработных получили субсидии на организацию собственного дела. |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 20. | Поэтапное введение ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях | 0,376 | Бюджет РК | 2014 г. | МУ «Управление образования», Образовательные учреждения (далее - ОУ) | Средства израсходованы на: - приобретение учебников, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования; -повышение квалификации педагогических работников для работы по ФГОС. |
| 21. | Открытие консультационных пунктов по предшкольной подготовке |  | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Вешкельская СОШ, Поросозерская СОШ | Открыты пункты в Вешкельской СОШ для 3 детей, в Поросозерской СОШ (п.Гумарино) для 6 детей. |
| 22. | Реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений внутри школьных округов |  | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МУ «Управление образования», ОУ | С 01.01.2014 г. МОУ «Поросозерская СОШ реорганизована в форме присоединения к ней МОУ «Аконьярвская ООШ» |
| 23. | Повышение квалификации и переподготовка (по новой специальности) педагогических работников | 0,081 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МУ «Управление образования», «Центральная» и «Магнитные» школы | Повышение квалификации прошли 50 педагогов. |
| 24. | Организация профильных лагерей, смен. | 0,637 | Бюджет РК (587 тыс.руб.) Бюджет муниц.района (50 тыс.руб.) | 2014 г. | МУ «Управление образования», ОУ | В летний период 2013 года было организовано 8 специализированных (профильных) лагерей, в которых занимались 150 детей. |
| 25. | Приобретение спортивного оборудования и спортивной одежды | 0,230 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МУО «Суоярвская районная ДЮСШ» | Выполнено |
| 26. | Ремонт помещений МОУ «Суоярвская районная ДЮСШ» | 0,159 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МУО «Суоярвская районная ДЮСШ» | Выполнено: Установка окон – 99 тыс. руб Косметический ремонт – 60 тыс. руб. |
| 27. | Ремонт помещений МОУ «Суоярвская СОШ» в рамках обустройства безбарьерной среды | 0,988 | Федеральный бюджет | 2014 г. | МОУ Суоярвская СОШ | Выполнено: Ремонт кабинетов, туалета, реконструкция входа с устройством пандуса |
| 28. | Ремонт 2-го этажа МОУ ДОД Детская школа искусств | 0,850 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МОУ ДОД Детская школа искусств | Выполнено |
| 29. | Устройство ограждения МОУ «Найстенъярвская СОШ» | 0,099 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МОУ «Найстенъярв-ская СОШ» | Выполнено |
| 30. | Замена дверных блоков МОУ «Найстенъярвская СОШ» | 0,090 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МОУ «Найстенъярв-ская СОШ» | Выполнено в рамках программы энергосбережения |
| 31. | Реконструкция здания МОУ «Лахколампинская средняя общеобразовательная школа» |  | Федеральный бюджет (план 10,99 м.р.), Бюджет РК (план 5,17 м.р.) |  | Министерство образования РК, Администрация МО Суоярвский район», МОУ «Лахколампин-ская СОШ» | Объект включен в перечень мероприятий к 100-летию Республики Карелия на 2017г. |
|  | Итого по образованию | 3,51 |  |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 31. | Реализация районной программы «Адресная социальная помощь» | 0,13 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Оказана поддержка 113 гражданам |
| 32. | Организация социальных столовых для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,079 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МБУ КЦСОН | Горячее питание получили 90 детей |
| 33. | Развитие материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 0,57 | Собственные средства | 2014 г. | МБУ КЦСОН | Приобретение автомобиля |
| 34. | Оказание гуманитарной помощи населению |  | Внебюджетные средства | 2014 г. | МБУ КЦСОН | Помощь оказана 355 семьям |
| 35. | Помощь в организации праздничных мероприятий для отдельных категорий населения |  |  | 2014 г. | МБУ КЦСОН | В мероприятиях приняло участие 198 человека |
| 36. | Внедрение в практику работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» новых технологий социального обслуживания |  | Средства проекта | 2014 г. | МБУ КЦСОН | Учреждение участвует в проектах «Особое детство – особый подход», «В лучших интересах детей Карелии» и в международном проекте «Социальные услуги по обе стороны границы» |
| 37. | Изучение потребностей клиентов в социальных услугах |  |  | июнь 2014 г. | МБУ КЦСОН | В анкетировании приняло участие 215 клиентов |
| 38. | Реализация муниципальной программы «Ветеран» | 0,158 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН, общественные организации | Организованы мероприятия: - чествование ветеранов войны и труда - празднование Дня вывода войск из Афганистана - празднование дня защитника Отечества - празднование Дня победы - ритуальные (мемориальные) мероприятия - поисковые мероприятия |
| 39 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,598 | Бюджет РК | 1 полуг. 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Приобретена квартира для улучшения жилищных условий 1 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Итого по соц.обслуживанию | 1,535 |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 40 | Реализация Программы модернизации здравоохранения: | 0,598 | Федеральный бюджет, собственные средства | 2014 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |
| 41 | Ремонт помещений Суоярвской ЦРБ: | 0,152 | Средства ЦРБ | 2014 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |
| 42 | Приобретение спец. оборудования для родильного отделения | 0,422 | Фонд социального страхования | 2014 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |
|  | Итого по здравоохранению | 1,172 |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 43. | Реализация региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия» | 0,146 | Бюджет РК - (36,5 тыс. руб.) Бюджет муниц.района- (4,1 тыс. руб.) | 9 месяцев 2013 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Комплектование библиотечного фонда – заключен договор с ИП Морозов А.Б. на покупку литературы в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РК и Национальной библиотеки РК |
| 44. | Реализация муниципальной программы «Комплектование библиотечного фонда» | 0,001 | Бюджет муниц.района | 2014 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Покупка литературы в ООО «Периодика» Северо-Запад» |
| 45. | Реализация муниципальной программы «Подписка» | 0,14 | Бюджет муниц.района | 2014 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Сотрудничество с УФПС Республики Карелия – Филиала ФГУП «Почта России», оформление подписки на периодические издания |
| 46. | Реконструкция здания Суоярвской районной библиотеки |  | Федеральный бюджет (план 23,45 м.р.), Бюджет РК (план 11,03 м.р.) | - | Министерство культуры РК, Администрация МО Суоярвский район», МУК «Суоярвская ЦБС» | Объект включен в перечень мероприятий к 100-летию Республики Карелия на 2018-2019 гг. |
| 47. | Реализация муниципальной целевой Программы «Развитие сферы культуры в Суоярвском муниципальном районе» на 2013-2016 годы | 0,099 | Внебюджетные средства | Июль 2014 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Приобретение музыкального оборудования для кинотеатра «Космос» |
| 48. | Создание этнокультурного центра «Вешкелюс» | 0,454 | Привлеченные средства | 9 мес. 2014 г. | Фонд ЮМИНТЕККО, Министерство культуры РК, Республикан- ский центр национальных культур, Вешкельское сельское поселение | Ремонт пола в зрительном зале, отопительной батареи, помещения для библиотеки. Приобретение музыкальной аппаратуры (финансовые средства проекта). |
|  | Итого по культуре | 0,84 |  |  |  |  |
| 49. | Участие в выставке, посвященной 94-летию Республики Карелия в г.Кондопога |  | Бюджет РК, Собственные Средства | 8 июня 2014 г. | Администрация МО Суоярвский район» | Экспозиция Суоярвского района была посвящена Году культуры, представлены достижения творческих коллективов района, а также ежегодный военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи», реконструкции боевых действий на территории района. |
| 50. | Реализация районной Программы «Молодежь Суоярвского района» | 0,109 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Образовательные учреждения, общественные организации | Проведены мероприятия: - Республиканский форум «Молодежь в действии» -Молодежные Дельфийские игры - Международный открытый юношеский конкурс игры пианистов, и др. |
| 51. | Реализация районной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта» | 0,153 | Бюджет муниц. района |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, ОУ, профсоюзные организации, коллективы физкультур-ников | Проведены мероприятия: - районный конкурс «Лыжня зовет» - «Спортивная слава района» Участие спортсменов района в республиканских и межрайонных соревнованиях: - организация соревнований по различным видам спорта |
| 63. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Суоярви | 0,45 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Минстрой РК, Администрация МО «Суоярвский район» | Производится корректировка ПСД и государственная экспертиза проекта для включения объекта в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 гг.» |
| 64. | Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи» - реконструкция боев Зимней войны 1939-1940 гг. в м.Колласъярви - реконструкция боев Великой отечественной войны 1944 г. в м.Каратсалми | 0,318 | Бюджет РК (300 тыс. руб.), Бюджет муниц. района (18 тыс.руб.), внебюджетные средства | Март 2014 г. Август 2014 г. | Министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта РК, Администрация МО «Суоярвский район», Клубы любителей военной истории г.Петрозаводска и Санкт-Петербурга |  |
|  | ИТОГО по разделу 3. | 7,237 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе | 55,06 |  |  |  |  |