- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

IX сессия                                                                                                                         III созыв

- РЕШЕНИЕ

29 мая  2014 г.                                                                                                                           № 81

Об итогах реализации Программы отдыха детей

в каникулярное время 2013 года на территории

муниципального образования «Суоярвский район»

В соответствии с решением XXXXIV сессии II созыва Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» от 26.04.2013 года № 398 «Об утверждении Программы отдыха детей в каникулярное время 2013 года на территории муниципального образования «Суоярвский район», заслушав информацию МУ «Управление образования» об итогах реализации Программы отдыха детей в каникулярное время 2013 года на территории муниципального образования «Суоярвский район», Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» РЕШИЛ:

- Информацию об итогах реализации Программы отдыха детей в каникулярное время 2013 года на территории муниципального образования «Суоярвский район» принять к сведению.

Глава муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                                           О.Л. Шарабайко

Информация об итогах реализации Программы отдыха детей в каникулярное время 2013 года на территории муниципального образования «Суоярвский район»

В Суоярвском районе в 2013 году оздоровительная кампания представлена в виде лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей, которые проводились на базе всех образовательных учреждений района (12 общеобразовательных школ и 2 учреждения дополнительного образования детей) в период летних и осенних каникул.

В каникулярный период 2013 года образовательными учреждениями района организовано 29 лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей, в том числе 19 лагерей дневного пребывания и 10 специализированных (профильных). По Программе было запланировано проведение 29 лагерей, в том числе 17 лагерей дневного пребывания детей и 12 специализированных (профильных).

Летом отдохнуло 463 учащихся, из них в лагерях дневного пребывания детей (12 лагерей) 348 человек, в специализированных (профильных) лагерях (7 лагерей) 115 детей.

Осенью отдохнуло 225 учащихся, из них в лагерях дневного пребывания детей (7 лагерей) 180 человек, в специализированных (профильных) лагерях (3 лагеря) 45 чел.

Организованным отдыхом охвачено 688 обучающихся (запланировано по Программе 681 чел.), что на 9,4% больше, чем в 2012 году (в 2012 – 629), в том числе 528 детей отдохнуло в лагерях дневного пребывания и 160  в специализированных (профильных). Процент охвата детей отдыхом и оздоровлением в 2013 году составил 34,3% от общего количества обучающихся района.

Особо хотелось бы отметить, что численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отчетном году увеличилась на 11,9%: если в 2012 году отдохнуло 412 детей, то в 2013 – 461 чел.

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, и охваченных организованными формами отдыха – 3 чел., в том числе временно трудоустроены на летний период – 1 чел.

Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, и охваченных организованными формами отдыха – 7 чел.

Лагеря дневного пребывания функционировали 21 день, профильные лагеря функционировали 14 дней.

Специализированные (профильные) лагеря работали по следующим направленностям: туристско-краеведческая (МОУ Лахколампинская СОШ), военно-патриотическая, спортивная, гражданско-патриотическая, правовой лагерь (МОУ «Суоярвская СОШ»), спортивно-техническая (Суоярвская районная ДЮСШ), эколого-биологическая (МОУ Лоймольская СОШ), лагерь труда и отдыха (МОУ Найстенъярвская СОШ), художественно-эстетическая (Детская школа искусств г.Суоярви).

В районе в 2013 году оздоровительные лагеря были полностью укомплектованы педагогическими кадрами. В основном это педагоги образовательных учреждений, в котором организован лагерь. Всего педагогов, проработавших в лагерях 176 человек, из них с высшим педагогическим образованием 122 чел., со средним специальным педагогическим образованием 48 и не имеют педагогического образования 6 чел.

Из средств муниципального образования «Суоярвский район» на организацию отдыха детей в 2013г. было предусмотрено 198 100 (Сто девяносто восемь тысяч сто) рублей, израсходовано 197659 руб.

Запланировано по соглашению средств субсидии из республиканского бюджета 1783000, израсходовано на 1 января 2014г. 1 710 054 рубля 65 коп.

Средства родителей составили 175 145 рублей.

Итого на проведение оздоровительной кампании 2013 года было потрачено 2 082 858, 65.

Средняя стоимость 1 дня пребывания в лагерях дневного пребывания детей 183 рубля летом и 169,84 руб. осенью, в специализированном (профильном) лагере 239 рублей летом и 220,56 руб. осенью.

Средняя стоимость путевки:

В лагерях дневного пребывания: 2341 рубль.

В специализированных (профильных) лагерях: 2182 рубля.

В 2013 году во всех оздоровительных лагерях района проведены мероприятия, направленные на:

здоровый образ жизни (112 мероприятий)

духовно-нравственное воспитание (12)

гражданско (военно) - патриотическое воспитание (40)

экологическое воспитание (40)

социализацию (31)

трудовое воспитание (33)

формирование толерантности (11)

профориентацию (11).

Подводя итоги анкетирования детей и родителей по организации отдыха детей в каникулярный период 2013 года, получилось следующее. В анкетировании приняли участие 434 учащихся от 6,5 до 16 лет и 421 родитель. На вопрос: «Понравилось ли тебе в этом лагере?» - 90%  от общего количества ответивших выбрали ответ «понравилось», 7% ответили, что им не очень понравилось, 3% затруднились ответить.

Отмечены недостатки: конфликты с педагогами – 2%, взаимоотношения с другими участниками – 11%, неинтересная программа лагеря – 2%, бытовые условия лагеря – 4%, недостаточно выездных экскурсий – 1%, не вкусная еда – 4%.

По результатам анкетирования родителей качество организации оздоровительных лагерей удовлетворило 98% родителей, 2% ответили отрицательно.

Хотелось бы отметить, что в 2013 году при проведении оздоровительной кампании страхование жизни и здоровья детей стало неотъемлемым условием организации детского отдыха. В 2013 году были застрахованы от несчастных случаев (страховая группа «Уралсиб») 463 человека из 688 отдохнувших, что составило 67,3%.