План мероприятий

(«дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района на 2013-2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района  на 2013-2018 годы»

I. Общее описание  «дорожной карты»

1. Для полного удовлетворения потребностей населения Суоярвского района в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и дальнейшее развитие системы социального обслуживания населения Суоярвского района, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально – экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем.

Реализация Плана мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность, повышение эффективности и качества предоставления населению Суоярвского района услуг в сфере социального обслуживания, непосредственно взаимосвязанных с переходом на «эффективный контракт».

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач, связанных с модернизацией и развитием системы социального обслуживания населения, ее адаптацией к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям.

Требуется разработка нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, регулирующих вопросы социального обслуживания населения в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Актуальными задачами остаются укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1. Особенностью района является отдаленность, изолированность населенных пунктов, слабо развитая транспортная структура, дефицит квалифицированных кадров.

Социальным обслуживанием населения занимается МБУ «КЦСОН Суоярвского района». По состоянию на 1 января 2014 года очереди на стационарное и надомное социальное обслуживание в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» не было. Вместе с тем в районе существует потребность в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам старше 18 лет; услуг сиделки, социального такси; стоит проблема предоставления услуг лицам без определенного места жительства и занятий, а также освободившимся из мест лишения свободы; необходимо осуществлять деятельность по организации социально-медицинской помощи родителям, имеющим алкогольную зависимость (создание службы по сопровождению алкоголизированных семей).

2.2. Требуют обновления федеральные и региональные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания, которые позволят удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

2.3.  В учреждении наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующим напряженности и интенсивности их труда.

До настоящего времени остается нерешенным вопрос низкого уровня оплаты труда специалистов, предоставляющих услуги семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, что приводит к текучести квалифицированных кадров и непривлекательности  для молодых специалистов работы в учреждении.

За 2011 год среднемесячная заработная плата социальных  работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» составляла 7272 рубля или 32,8% к средней заработной плате по Республике Карелия. За 2012 год среднемесячная заработная плата социальных работников составила 7518 рублей, или 29,5% от средней заработной платы в республике. За 2013 год среднемесячная заработная плата социальных работников составила 11810 рублей, или 42,5% от средней заработной платы в республике.

На 01.01.2014 года штатная численность социальных работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» составила 87 человек, что составляет 66,6% от общей численности работающих в учреждении.

2.4. Материально-техническая база МБУ «КЦСОН Суоярвского района» находится в удовлетворительном состоянии.

В 2012 году проведен косметический ремонт в здании, где располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие», закуплено необходимое оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь.

Необходимое для обеспечения деятельности учреждения и сотрудников оборудование, мебель, хозяйственный инвентарь, автотранспорт имеется.

Вместе с тем,  для обеспечения качества социального обслуживания и комплексной безопасности необходимо проведение капитального, косметического и текущего ремонта жилых и административных помещений, а также приобретение современного технологического и реабилитационного оборудования.

2.5. Не развита сеть негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в  сфере социального обслуживания населения района.

- Целями «дорожной карты» являются:

- приведение в соответствие со вновь издаваемыми нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня муниципальных правовых актов Суоярвского муниципального района;

-  оптимизация структуры и штатной численности МБУ «КЦСОН Суоярвского района» путем внедрения комплексного подхода к оказанию социальных услуг населению Суоярвского района, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

- повышение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2017 году средней заработной платы  социальных работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» до целевых показателей, указанных в приложении к «дорожной карте»;

- укрепление материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района»;

- внедрение современных технологий социального обслуживания населения;

-  развитие рынка социальных услуг путем привлечения организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. подготовка предложений по повышению качества социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района на основе детального анализа положения дел и выявления существующих проблем;

4.2. изучение и внедрение в деятельность МБУ «КЦСОН Суоярвского района» новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Республики Карелия;

4.3. оптимизация структуры и штатной численности МБУ «КЦСОН Суоярвского района» на основе сокращения маловостребованных гражданами социальных услуг, неэффективных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), предоставляемых гражданам, на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций в целях получения дополнительного резерва средств на повышение оплаты труда;

4.4. сокращение численности работников (преимущественно административно-хозяйственного персонала) в целях  высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников;

4.5. развитие кадрового потенциала МБУ «КЦСОН Суоярвского района» путем доведения к 2017 году средней заработной платы социальных работников до целевых показателей, указанных в приложении к «дорожной карте», доведения доли ежегодно обучаемых работников до 30 % с целью увеличения числа квалифицированных кадров в учреждении.

4.6.  повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района;

- внедрения современных технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  привлечения негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг;

-  введения принципов «эффективного контракта» с работниками МБУ «КЦСОН Суоярвского района»: заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам), в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для установления стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Таблица 1

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 22,4 |

В соответствии с распоряжением Правительства Республики  Карелия от 25 декабря 2012 года №814р-П  сроки повышения заработной платы для социальных работников установлены с 01 июля 2013 года, 1 июля 2014 года, 1 июля 2015 года.

Показатели повышения средней заработной платы социальных работников учреждения приведены в приложении к «дорожной карте».

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ положения дел в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района (включая граждан пожилого возраста), выявление существующих проблем и подготовка предложений по повышению качества обслуживания | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК | По запросу Министерства здравоохранения и социального развития РК | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 1.2. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в МБУ «КЦСОН Суоярвского района»: - ведение паспорта комплексной безопасности; - принятие мер по устранению нарушений; - анализ расходов бюджета на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении. | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК. | Ежегодно 5 июля, 20 декабря | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.3. | Проведение анализа кадрового обеспечения МБУ «КЦСОН Суоярвского района», в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников; - развитие наставничества | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК Укрепление кадрового потенциала в сфере социального обслуживания | Ежеквартально | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.4. | Проведение анализа качества и доступности предоставления социальных услуг населению на основе проведения социологических опросов среди получателей социальных услуг | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК; Рекомендации МБУ «КЦСОН Суоярвского района»; обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее, чем на 95% | Ежегодно (март) | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.5. | Проведение анализа эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Информация в Министерство здравоохранения и социального обслуживания РК | 2014 год | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.6. | Проведение мониторинга оптимизации структуры и штатной численности МБУ «КЦСОН Суоярвского района»: - выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; - оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), осуществляемых учреждением, на условия аутсорсинга | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК; рекомендации директору МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | До 2015 года | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 1.7. | Изучение опыта внедрения механизма государственно- частного партнерства и оценка возможности его применения в Суоярвском муниципальном районе | Информация в Министерство здравоохранения и социального обслуживания РК | По запросу Министерства здравоохранения и социального развития РК | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 2. Работа с нормативными актами федерального и регионального уровня, регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Республики Карелия, регулирующим вопросы социального обслуживания населения, в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | Формирование новой нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района | 2014 -2015 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 2.2. | Внесение при необходимости изменений в муниципальные правовые акты по вопросу применения механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг | Нормативные правовые акты МО «Суоярвский район» | 2014 - 2015 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 2.3. | Подготовка предложений по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения. | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК | По запросу | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию населения Суоярвского района |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и МБУ «КЦСОН Суоярвского района» по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.2. | Выполнение рекомендаций Минтруда России по использованию опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК, внедрение стационарозамещающих технологий в практику работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района | По запросу | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 3.3. | Внедрение Модельной программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, в работу учреждения | Внедрение технологии социального сопровождения в работу МБУ «КЦСОН Суоярвского района | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4. Повышение доступности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения, в том числе на основе контроля и оценки качества работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование комиссии в МО «Суоярвский район» с привлечением по необходимости представителей заинтересованных ведомств по повышению качества предоставления социальных услуг в МБУ «КЦСОН Суоярвского района». | Нормативный акт МО «Суоярвский район»; формирование системы управления качеством предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 2014 год | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.2. | Создание попечительского совета в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Локальный акт МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 2014 год | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района |
| 4.3. | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июля 2013 года № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориями работников». | Повышение эффективности и качества работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района | 2014 год | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.4. | Организация информационно – разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; Принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет – ресурсы. | Рекомендации МБУ «КЦСОН Суоярвского района»; повышение информированности населения о системе социального обслуживания в районе и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг. | Постоянно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.5. | Реализация мероприятий по проведению независимой оценки качества работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 августа 2013 года № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания», в том числе: | Разработка рекомендаций по улучшению качества социального обслуживания | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.5.1. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБУ «КЦСОН Суоярвского района | Создание официального сайта МБУ «КЦСОН Суоярвского района», размещение информации о его деятельности на официальном сайте bus.gov.ru | 1 полугодие 2014 года ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.5.2. | Проведение мониторинга работы организаций социальной сферы, формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами. | Разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.5.3. | Создание условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Постоянно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.6. | Внедрение стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: - реализация регионального проекта «Система Забота. Тревожная Кнопка»; - участие в реализации регионального проекта «Приемная семья для пожилых». | Внедрение современных технологий социального обслуживания населения | Постоянно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.7. | Укрепление материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района», развитие службы мобильной бригады. | Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг | Ежегодно (по отдельному плату) | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.8. | Подготовка предложений по внесению изменений в строительные, эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила комплексной безопасности, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения. | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК | По запросу | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.9. | Апробация опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания на основе рекомендаций Минтруда России. | Внедрение современных технологий социального обслуживания населения | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 4.10. | Обобщение и распространение информации о наилучших практиках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания. | Повышение доступности предоставления социальных услуг | 2013 – 2018 годы | Администрация МО «Суоярвский район» |
| - Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников учреждений социального обслуживания, совершенствование оплаты их труда |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Муниципальные правовые акты | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.2. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета МО «Суоярвский район» расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда работников и в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных подразделений. | Проект решения Совета депутатов МО «Суоярвский район» об утверждении бюджета на очередной год и плановый период; доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Карелия до целевых значений | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.3. | Мониторинг среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых на штатных должностях в МБУ «КЦСОН Суоярвского района». | Аналитическая информация | Постоянно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.4. | Заключение трудового договора с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в соответствии с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»), предусмотрев в нем обязательства соблюдения целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам учреждений с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Республике Карелия в 2017 году до целевых показателей. | Заключение трудового договора с директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 2014 г далее – по мере необходимости | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.5. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещение их в системе Интернет (100%) | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», директор МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.6. | Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Муниципальный правовой акт | По мере необходимости | Администрация МО «Суоярвский район», |
| 5.7. | Обеспечение предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы директора МБУ «КЦСОН Суоярвского района» и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год. | Муниципальный правовой акт; поддержание соотношения | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.8. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МБУ «КЦСОН Суоярвского района» до 1:0,7–1:0,5 (с учетом типа учреждения) | Муниципальный правовой акт; поддержание соотношения | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.9. | Обеспечение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в размере не более 40%. | Муниципальный правовой акт; поддержание соотношения. | Ежегодно | Директор МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.10. | Внедрение систем нормирования труда в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда России от 31 мая 2013 года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях». | Рекомендации директору МБУ «КЦСОН Суоярвского района»; оптимизация системы предоставления социальных услуг | 2014 – 2015 годы | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.11. | Осуществление контроля за соблюдением директором МБУ «КЦСОН Суоярвского района» норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития РК | по запросу | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.12. | Подготовка рекомендаций директору МБУ «КЦСОН Суоярвского района» по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт». | Рекомендации директору МБУ «КЦСОН» | По мере необходимости | Администрация МО «Суоярвский район» |
| 5.13. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками МБУ «КЦСОН Суоярвского района» в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Ежегодно | Директор МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.14. | Проведение информационно-разъяснительной работы в МБУ «КЦСОН Суоярвского района» по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», по реализации региональной и муниципальной «дорожных» карт», включая меры по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний в трудовом коллективе; анализ обращений работников, учреждения, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах. | Повышение информированности работников | Ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.15. | Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Доведение доли ежегодно обученных работников до 30 % | I квартал ежегодно | Администрация МО «Суоярвский район», Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.16. | Повышение квалификации и переподготовка работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района», в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям. | Обеспечение доли ежегодно обученных работников до 30 %; подготовка к внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания | Ежегодно | Директор МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.17. | Проведение аттестации специалистов МБУ «КЦСОН Суоярвского района» с последующим их переводом на «эффективный контракт». | Разработка инструкций, регламентов по порядку формирования аттестационных комиссий и порядку аттестации работников. Перевод работников учреждения на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта». | Ежегодно, начиная с 2015 года | Директор МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |