Перечень целевых показателей мониторинга Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»

| № | Наименование показателя | План 2013г. | Выполнено2013г. | План 2014г. | Выполнено на 01.07.2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | 100% 19000 | 84% 16039 | 100% 10000 | 109 % 10850 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей РК качеством предоставления услуг в сфере культуры | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % |
| 3 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | 100% 220 чел. | 100% 220 чел. | 100% 223 чел. | 100 % 230 чел. |
| 4 | Рост количества специалистов отрасли «Культура», прошедших повышение квалификации и переподготовку | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Рост (мероприятий), направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи | 100% 15 мероприятий. | 100 % 15 мероприятий | 100 % 30 мероприятий | 80 % 23 мероприятий |

Алексеева С.В.