ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования  Суоярвского района за  1 квартал 2015 год

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переход

к эффективному контракту:

Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования Суоярвского района

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | тыс. человек | 1,1 | 1,088 | естественное сокращение контингента детей в районе |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81 | 81 |  |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,877 | 0,880 |  |  |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 60 | 19,3 | В соответствии с планом - графиком введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ Суоярвского района, утвержденного постановлением АМО «Суоярвский район» № 166 от 17.03. 2014 г. с 01.09.2014 г. на ФГОС дошкольного образования переведены группы раннего возраста (от 0 до 3 лет) во всех ДОУ района. |  |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего муниципальные организации; в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | тыс. чел | 0,102 | 0, 218 0,099 |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 67 | 43,9 |  |  |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 54,22 | 25,6 |  |  |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,8 | 8,9 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 19 | 23,8 |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 26,9 | 35 |  |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 99 | 97,1 |  |  |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 74,3 |  |  |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 25 | 19,3 |  |  |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. В первом полугодии 2014 года была проведена подготовительная работа по разработке и публичному обсуждению показателей эффективности деятельности образовательных организаций, руководителей и педагогических работников. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Во всех муниципальных образовательных организациях проводится работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. |  |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 95 | 82,5 |  | К средней заработной плате в общем образовании в Республике Карелия по итогам 2014 года |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % |  |  |  |  |

Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  | Единица измерения |  |  | Плановое значение на 2015 год |  |  | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года |  | Причины отклонений, планируемые меры |  |  | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек |  |  | 2 207 |  |  |  | 2 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  |  | 2 071 |  |  |  | 2001 |  | естественное сокращение контингента детей в районе |  |  |  |  |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  | процентов |  |  | 48,75 |  | 14,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  | человек |  |  | 10,1 |  | 10,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | процентов |  |  | 61 |  | 54,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | процентов |  |  | 64 |  | 54,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,3 | 1,48 | Ухудшение результатов в МОУ «Вешкельская СОШ» | Работа организована в соответствии с Планом мероприятий по повышению качества общего образования на 2014/2015 учебный год, утвержденным постановлением АМО «Суоярвский район» № 701 от 10.09.2014 г. и муниципальной целевой программой «Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах». |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,2 | 1,5 | Ухудшение результатов в МОУ «Вешкельская СОШ» и МОУ «Найстенъярвская СОШ» |  |
| 3 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 44,9 | 39,9 | Средний балл МОУ «Вешкельская СОШ» |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных общеобразовательных организаций образования заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. В первом полугодии 2014 года была проведена подготовительная работа по разработке и публичному обсуждению показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, руководителей и педагогических работников. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Во всех муниципальных образовательных организациях проводится работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. |  |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 95 | 94,8 |  | К средней заработной плате по Республике Карелия по итогам 2014 года |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 21 | 25,72 |  |  |

Дополнительное образование детей

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | тыс. человек | 2,641 | 2,371 | естественное сокращение контингента детей в районе |  |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | тыс. человек | 0,026 | 0,023 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | 0,020 | 0,015 |  |  |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,006 | 0,008 |  |  |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | тыс. человек | 0,026 | 0,023 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 50 | 49,6 |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 83 | 20 |  |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. В первом полугодии 2014 года была проведена подготовительная работа по разработке и публичному обсуждению показателей эффективности деятельности дополнительного образования детей, руководителей и педагогических работников. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Проводится работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 85 | 57,7 |  | к средней заработной плате учителей Республики Карелия по итогам 2014 года |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 10,5 | 8 |  |  |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 62,6 | 36 |  |  |

- Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность педагогических работников: организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 0,015 | 0,013 |  |  |
| Численность воспитанников: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 0,030 | 0,030 |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника соответствующих организаций: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Чел. | 2 | 2,3 |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников организаций социального обслуживания, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей | Чел. | 0,001 | 0,001 |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 1 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 65 | 72,58 |  | К средней заработной плате по Республике Карелия по итогам 2014 года |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, учреждений социального обслуживания, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 86 | 56,45 |  | Соотношение средней заработной платы социального педагога МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Суоярвского района» к средней заработной плате по Республике Карелия по итогам 2014 года (16800 рублей) |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 80,5 | 78,6 |  |  |