ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 апреля 2015 года									№ 94/562-5  г.Петрозаводск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов в Республике Карелия 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей  5 Закона Республики Карелия  «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия  п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Республике Карелия 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований Республики Карелия (территориальные избирательные комиссии), главам администраций муниципальных образований Республики Карелия.

3.	 Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.

Председатель Центральной

избирательной комиссии

Республики Карелия                                            	 			А.Е. Бахилин

Секретарь Центральной

избирательной комиссии

Республики Карелия                                                      	   		Н.Ф. Баринова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Центральной избирательной комиссии

Республики Карелия

от «09» апреля 2015 года № 94/562-5

# Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  муниципальных выборов в Республике Карелия в 2015 году

## Единый день голосования –13 сентября 2015 г.

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  |  | ### Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| # НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований |  | Не ранее 14 июня 2015 г. и не позднее 24 июня 2015 г. |  | Представительные органы муниципальных образований |  |
| 2. |  | - Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом срок |  | Не позднее 4 июля 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 3. |  | Назначение дополнительных, повторных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  | Не ранее 14 июня 2015 г. и не позднее 24 июня 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 4. |  | - Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов |  | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Представительные органы муниципальных образований, избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 5. |  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок |  | - Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представитель-ного органа о назначении выборов |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| #### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 13 августа 2015 года, а в исключи-тельных случаях по согласованию с ЦИК Карелии – не позднее 9 сентября 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 7. |  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования |  | Не позднее 3 августа 2015 г. |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, главы местных администраций поселений |  |
| 8. |  | Составление списков избирателей |  | Не позднее 17 августа 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 9. |  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 12 сентября 2015 г. |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 10. |  | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |  | Не позднее 17 августа 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 11. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | ##### Не позднее ##### 2 сентября 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 12 |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |  | ##### Не позднее 2 сентября 2015 г. |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 13. |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | ##### С 2 сентября ##### 2015 г. |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 14. |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей |  | ##### Не позднее 18 часов по московскому времени ##### 12 сентября 2015 г. |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| ##### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 28 августа 2015 г. |  |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| ##### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее 9 июля 2015 года и не позднее 8 августа 2015 г. |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 17. |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 9 июля 2015 года и не позднее 8 августа 2015 г. |  |  | Избирательные объединения |  |
| 18. |  | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |  |
| 19. |  | - Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |  |
| 20. |  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |  |
| 21. |  | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) документов для регистрации кандидатов | С 9 июля 2015 г. по 8 августа 2015 г. до 18 часов по московскому времени |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |  |
| 22. |  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | - В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 23. |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| ##### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | ##### Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 25. |  | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов | ##### В течение трех дней со дня поступления письменного заявления |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 26. |  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2015 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2015 г |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
| 27. |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее 7 сентября 2015 г. |  |  | Избирательные объединения |  |
| ##### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 12 сентября 2015 г. по московскому времени |  |  | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |  |
| 26. |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2015 г. и до ноля часов 12 сентября 2015 г. |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 29. |  | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 сентября 2015 по 13 сентября 2015 г. включительно |  |  | Средства массовой информации |  |
| 30. |  | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |  |
| 31. |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 32. |  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
| 33. |  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |  |
| 34. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |  |
| 35. |  | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и представление данных такого учета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией | Не позднее чем через десять дней со дня голосования |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
| 36. |  | Публикация сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 37. |  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления |  |  | Государственные органы и органы местного самоуправления |  |
| 38. |  | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственник, владелец помещения |  |
| 39. |  | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи |  |  | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |  |
| 40. |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | #### Не позднее 13 августа 2015 г. |  |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |  |
| #### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 42. |  | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2015 г. |  |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |
| 43. |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой комиссией |  |  |  | ##### Кандидаты |
| 44. |  | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  |  |  | Филиалы Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 45. |  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели |  |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |
| 46. |  | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения |  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 47. |  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета |  |  |  | Кандидаты |
| 48. |  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации |  |  | ##### Кандидаты |  |
|  |  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 49. |  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 50. |  | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 51. |  | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| ##### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее 23 августа 2015 г. |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 53. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 11 сентября 2015 года, а в случае проведения досрочного голосования - за один день до дня досрочного голосования |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 54. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее 2 сентября 2015 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 55. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» |  | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии, Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 56. | - Досрочное голосование всех избирателей (групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях |  | Не ранее 23 августа 2015 г. |  |  | Участковые избирательные комиссии, по решению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |  |
| 57. | - Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети «Интернет», а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом |  | Не позднее 1 сентября 2015 г. |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 58. | - Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |  | С 2 сентября 2015 года по 8 сентября 2015 г. |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 59. | Передача в нижестоящие участковые избирательные комиссии списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей |  | По окончании досрочного голосования в ТИК |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 60. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии |  | С 9 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 г. |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 61. | Голосование |  | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2015 г. |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 62. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 63. | Принятие решения о результатах выборов |  | Не позднее 23 сентября 2015 г. |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |
| 64. | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несов-местимых со статусом депутата, выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок после определения результатов выборов |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования |  |
| 66. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований (ТИК) |  |