Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Суоярвском муниципальном  районе»

Перечень целевых показателей мониторинга Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Суоярвском муниципальном  районе»

| № п/п | Наименование показателя | План 2кв. 2015г. | Выполнено на 01.07.15г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | 17144 | 22255 |
| 2. | Уровень удовлетворённости жителей РК качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | 97 % | 86 % |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | 614 | 817 |
| 4. | Рост количества специалистов отрасли «культура», прошедших повышение квалификации и переподготовку | 5 | 1 |
| 5. | Рост мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи. | 71 | 75 |