ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования  Суоярвского района за  3 квартал 2015 год

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переход

к эффективному контракту:

Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования Суоярвского района

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | тыс. человек | 1,1 | 0,999 | естественное сокращение детского населения в районе |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81 | 81 |  |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,877 | 0,808 |  |  |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 60 | 100 |  |  |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего муниципальные организации; в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | тыс. чел | 0,102 | 0, 218 0,097 |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 67 | 45,7 |  |  |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 54,22 | 25,8 |  |  |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,8 | 8,3 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 19 | 23,8 |  |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 26,9 | 39,6 |  |  |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 99 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 84,7 |  |  |  |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 25 | 100 |  |  |  |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Во всех муниципальных образовательных организациях проведена работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. До 01.11.2015 года все педагогические работники района предупреждаются об изменениях определенных сторонами условий трудового договора. Переход на «эффективный контракт» данной категории работников будет осуществлен с 01.01.2016 г. |  |  |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 95 |  |  |  |  |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % |  |  |  |  |  |

Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  | Единица измерения |  |  | Плановое значение на 2015 год |  |  | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года |  | Причины отклонений, планируемые меры |  |  | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек |  |  | 2 207 |  |  |  | 2, 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  |  | 2 071 |  |  |  | 1,960 |  | естественное сокращение детского населения в районе |  |  |  |  |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  | процентов |  |  | 48,75 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  | человек |  |  | 10,1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | процентов |  |  | 61 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | процентов |  |  | 64 |  | 64,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,3 | 1,28 |  |  |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,2 | 1,29 |  |  |
| 3 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 44,9 | 43,7 | Средний балл МОУ Найстенъярвская СОШ |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Во всех муниципальных образовательных организациях проведена работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. До 01.11.2015 года все педагогические работники района предупреждаются об изменениях определенных сторонами условий трудового договора. Переход на «эффективный контракт» данной категории работников будет осуществлен с 01.01.2016 г. |  |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 95 |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 21 | 24,36 |  |  |

Дополнительное образование детей

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | тыс. человек | 2,641 | 2,371 | естественное сокращение детского населения в районе |  |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | тыс. человек | 0,026 | 0,022 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | 0,020 | 0,015 |  |  |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,006 | 0,007 |  |  |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | тыс. человек | 0,026 | 0,022 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 50 | 55,7 |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 83 | 34,7 |  |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | Со всеми руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования заключен трудовой договор в соответствии с примерной формой трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей. Во всех муниципальных образовательных организациях проведена работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников. До 01.11.2015 года все педагогические работники района предупреждаются об изменениях определенных сторонами условий трудового договора. Переход на «эффективный контракт» данной категории работников будет осуществлен с 01.01.2016 г. |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 85 |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 10,5 | 13,6 |  |  |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 62,6 | 41 |  |  |

- Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 3 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность педагогических работников: организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 0,015 | 0,013 |  |  |
| Численность воспитанников: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 0,030 | 0,027 |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника соответствующих организаций: образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций здравоохранения и социального обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Чел. | 2 | 2 |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников организаций социального обслуживания, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей | Чел. | 0,001 | 0,001 |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 2 квартал 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 65 |  |  |  |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников, учреждений социального обслуживания, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 86 |  |  | Cредняя заработная плата социального педагога МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Суоярвского района» к средней заработной плате по Республике Карелия - 17911,1 рублей |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 80,5 | 79,7 |  |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

186870, г. Суоярви, ул.Шельшакова, 6, Факс: 51046, Телефон: 51450

ИНН 101 601 0302, КПП 101 601 001, БИК 048 602 001, Л/с 03019190050 Управление Федерального казначейства по РК

Р/сч. № 40204810800000000027 ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск

| от 14.10.2015 № 4568 | Министерство образования Республики Карелия |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» направляет отчет  по выполнению показателей плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования за 3 квартал 2015 года.

Приложение на 17  листах.

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                               Г.Г. Данько