РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2015г.                                                                                                           № 655

«Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства на

территории Суоярвского  района»

В целях реализации Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2014 года № 809р-п Администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет:

- Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Суоярвского района

- Управляющему делами администрации муниципального образования «Суоярвский район» Анищенко Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Суоярвский район» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район».

Глава администрации

муниципального образования

"Суоярвский район"

Г.Г. Данько

Разослать: Дело, отдел ЖКХ, отдел СМИиЗ,

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

от  12.10.2015г.  № 655

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Суоярвского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию | Индикаторы | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация комплекса мер по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства: - подготовка публикаций в средствах массовой информации по вопросам правового информирования граждан в сфере ЖКХ; - подготовка разъяснений положений законодательства в сфере ЖКХ в ответах на обращения граждан; - предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; | -повышение прозрачности, открытости и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, муниципальных органов и общественных организаций; - повышение эффективности работы ресурсоснабжающих предприятий; - обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Количество публикаций в средствах массовой информации: 2015 – 3 ед. 2016 – 4 ед. 2017 – 5 ед. Количество разъяснений в ответах на обращения граждан (по отношению к общему количеству поступивших обращений граждан по вопросам ЖКХ): 2015 – 100% 2016 – 100% 2017 – 100% Количество представленной информации о муниципальных программах в сфере ЖКХ гражданам (по отношению к общему количеству поступивших запросов от граждан о предоставлении информации о муниципальных программах): 2015 – 100% 2016 – 100% 2017 – 100% | постоянно |
| 1.2. | Осуществление мониторинга а) кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий по оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в Суоярвском районе, б) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | -повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, муниципальных органов и общественных организаций; - повышение эффективности работы ресурсоснабжающих предприятий | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий по оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в Суоярвском районе (тыс. руб.) | постоянно |
| 1.3. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | 1. Количество муниципальных образований сельских поселений, в которых в состав общественных советов введены эксперты по ЖКХ – 5 2. Количество ежеквартальных заседаний общественных советов - 4 | 2-3 квартал 2017 год |
| 1.4. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон 209-ФЗ) | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы (далее – ГИС) ЖКХ | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | 1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России. 2. Полнота сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России, – 100% после утверждения методических документов Минстроя России и Минкомсвязи России | С 1 июля 2016 года размещение в системе информации, предусмотренной Федеральным законом 209-ФЗ. С 1 января 2017 года – постоянно – обеспечение функционирования ГИС ЖКХ на территории Республики Карелия в полном объеме |
| 2. Эффективное управление жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация муниципального жилищного контроля | выявление и пресечение нарушений законодательства в жилищной сфере; -привлечение населения к управлению многоквартирными домами | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | Количество выявленных нарушений законодательства в жилищной сфере: 2015 – не более 3 2016 – не более 3 2017 – не более 3 | постоянно |
| 2.2. | Осуществление своевременной подготовки многоквартирных и индивидуальных домов к отопительному сезону. Оформление актов готовности домов к работе в зимних условиях | - обеспечение бесперебойного снабжения населения качественными коммунальными услугами; - обеспечение комфортных условий проживания граждан; - качественное снабжение домов энергоресурсами. - предотвращение аварийных ситуаций в течение отопительного периода. - снижение количества жалоб от населения | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района, Управляющие компании | Количество оформленных паспортов готовности многоквартирных домов к работе в зимних условиях: 2015 – 100 % 2016 – 100% 2017 – 100% | ежегодно до 15 сентября |
| 2.3. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года | - создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | - Наличие реестра аварийного жилищного фонда. - Объем (кв.м.,%) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата и объема жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда | До 01.12.2015 |
| 2.4. | Формирование и утверждение администрациями поселений муниципальной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 г. | - создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | Наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 г. | До 01.04.2016 |
| 2.5. | Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года | - создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | Наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года | 2016-2017 гг. |
| 2.6. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия (далее – РПКР). | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100%. 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, – 100% | 2015-2044 годы |
| 3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселений Суоярвского района | - обеспечение корректной реализации комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей территории поселений Суоярвского района | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | Наличие муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселений Суоярвского района | До 01.08.2016 |
| 3.2. | Актуализация мероприятий муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселений Суоярвского района | - обеспечение корректной реализации комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей территории поселений Суоярвского района | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений Суоярвского района |  | По мере необходимости |
| 3.3. | Проведение работ по выявлению и инвентаризации бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства | - актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Отдел СМИиЗ администрации муниципального образования «Суоярвский район» администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | - Количество выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (шт.) - Отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству, выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ – 100% | Постоянно – по мере необходимости |
| 3.4. | Проведение работ по регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | - создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | Отдел СМИиЗ администрации муниципального образования «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Суоярвского района: 2017 – 30% 2018 – 50% 2019 – 80% 2020 – 100% | Начало регистрации 2016, далее – постоянно по мере необходимости |
| 3.5. | Актуализация графиков передачи в концессию муниципального имущества муниципального района | - создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | Отдел СМИиЗ администрации муниципального образования «Суоярвский район» |  | Постоянно по мере необходимости |
| 3.6. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению | - обеспечение населения муниципального района качественными услугами водоснабжения | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрация городского поселения |  | 2 квартал 2016 года |
| 3.7. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях Суоярвского района | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Суоярвского района; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» администрации городского и сельских поселений Суоярвского района | количество (ед., %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям): водоснабжения и водоотведения: до 1 января 2017 года – 5 ед., 100%; теплоснабжения: до 1 января 2017 года – 5 ед., 100%; |  |
| 3.8. | Проведение капитальных ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | - снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и (или) теплоносителя | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», отдел СМИиЗ администрации муниципального района | Снижение количества аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | Постоянно |
| 3.9. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения качественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» совместно с администрации городского и сельских поселений Суоярвского района |  | до 2017 года |
| 3.10. | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район», Администрация городского поселения | количество и доля муниципальных образований (100%, 5 муниципальных образований), в которых выбраны гарантирующие организации | Декабрь 2015г. |
| 3.11. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения |  | количество муниципальных образований (100%, 5 муниципальных образований), в которых определены единые теплоснабжающие организации | Декабрь 2015г. |
| 4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение многоквартирных и индивидуальных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов | - повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления используемых энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2015 – 20% 2016 – 26% 2017 – 35% 2018 – 50% 2019 – 74 % 2020 – 100% Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2015 – 50% 2016 – 75% 2017 – 97% 2018 – 100% | До 2020 г. |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы с потребителями коммунальных услуг о необходимости использования энергоэффективных электроприборов | - повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления используемых энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Отношение количества (%) многоквартирных домов, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности (в необходимом объеме) к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района | Постоянно |
| 5. Создание системы по обращению с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | - снижение негативного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня жизни населения муниципального района | Администрации городского и сельских поселений Суоярвского района, Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Ликвидация несанкционированных свалок | Постоянно |