О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования

«Суоярвский район» за 1 полугодие 2015 года

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АСТАЛ К» Строительство нефтеперерабатывающего завода в п.Паперо |  | Собственные средства инвестора (план 350 млн.р.), кредитные ресурсы | 2014- 2017 гг. | ООО «АСТАЛ К» |  | Производится оформление документов для внесения изменений в Генеральный план Суоярвского городского поселения, и для перевода земельного участка для строительства завода в земли промышленности |
| 2. | ООО «Эдельвейс» Реконструкция лесопильного производства (на базе бывшего ООО «Ареал») | 30 | Собственные средства инвестора, кредитные ресурсы | 2014- 2017 гг. | ООО «Эдельвейс» |  | Приобретение земельных участков и производственных мощностей бывшего ООО «Ареал» Организация производства пиломатериалов Создано 22 новых рабочих места |
| 3. | Участие в мероприятиях региональной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия» | 1,026 1,5 | Бюджет РК (0,123 тыс.руб.), Субсидии из бюджета РФ (0,903 тыс. руб.) Бюджет РК (0,123 тыс.руб.), | 2012-2016 г. | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, КФХ, ЛПХ, форелевые хозяйства |  | Осуществляется государственная поддержка (субсидирование) КФХ, ЛПХ и форелевых хозяйств: в 1 пол. 2015 г. – 1026,4 тыс.руб. Предоставлен 1 грант на создание КФХ (проект по развитию картофелеводства) |
| 4. | Развитие туристского потенциала ООО «Толвоярви» | 0,843 | Собственные Средства |  | ООО «Толвоярви» |  | Ремонт номеров и благоустройство в гостинице «Карелия». Регистрация на международном сайте Booking.com. |
| 5. | Реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 гг. |  | Бюджет РФ, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», субъекты МСБ |  | 28.04.2015 г. состоялся «Круглый стол» по вопросам деятельности и поддержки малого предпринимательства Сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе |
| 6. | Участие в выставке, посвященной 95-летию Республики Карелия в г.Сортавала |  | Бюджет РК, Собственные Средства | 8 июня 2015 г. | Администрация МО Суоярвский район», ООО «Суоярвский хлебозавод», ООО «Карелприродресурс», ИП Новосельцев В.Ф. |  | В экспозиции Суоярвского района была представлена продукция ООО «Суоярвский хлебозавод», щебень ООО «Карелприродресурс», тротуарная плитка ИП Новосельцев В.Ф. |
| 7. | Развитие сети объектов бытового обслуживания | 0,380 | Собственные средства | Май 2015 г. | ИП Головнева Л.Д. |  | Открытие прачечной в г.Суоярви Создано 2 новых рабочих места. |
| 8. | Организация сельскохозяйственных ярмарок |  | Бюджет МО «Суоярвский район» | 23 мая 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ИП, ЛПХ, КФХ |  | Проведена весенняя сельскохозяйственная ярмарка, 18 участников, товарооборот – 215 тыс. руб. |
| 9. | Ремонт и содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения: | 4,512 |  | 1 полугодие 2015 г. | Городское и сельские поселения |  |  |
| 9.1 | - обустройство 9-ти пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения - устройство освещения по ул.Гагарина (от ТП-40 до ул.Первомайская) | 1,44 1,1 | Бюджет РК (891 т.р.) Бюджет поселения (549 т.р.) Бюджет поселения | 1 полугодие 2015 г. | Суоярвское городское поселение |  |  |
| 9.2 | устранение деформации дорожного полотна по ул.Школьная п.Тойвола | 1,18 | Муниципальный дорожный фонд | 1 полугодие 2015 г. | Найстенъярвское сельское поселение |  | Заключен контракт на выполнение работ |
| 9.3 | устранение деформаций дорожного полотна на дорогах местного значения | 0,792 | Муниципальный дорожный фонд (792,5 тыс.руб.) | 1 полугодие 2015 г. | Найстенъярвское сельское поселение |  | Выполняются работы по грейдированию и подсыпке (38,9 км /155,6 кв.м.) |
| 10. | Ремонт мостов и автодорог регионального значения - мост через р.Тарасъёки км 34+080 а/д Суоярви-Юстозеро (39,2 п.м.) | 10,5 | Дорожный фонд РК (6+10,5) | 2014-2015 г. | ГКУ «Управление автомобильных дорог РК» |  | Осуществляется |
|  | ИТОГО по разделу 1. | 48,761 |  |  |  |  | Создано 24 новых рабочих места |
| 2. Развитие системы жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | 3,78 | Бюджеты поселений (177,5 тыс. руб.) Средства предприятий (3603 тыс. руб.) | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, предприятия ЖКХ | Выполнение плановых заданий по подготовке к работе в зимних условиях: Котельных - 17 шт. (61 %), Тепловых сетей - 27,2 км. (62%), водопроводных сетей - 17 км, (35%), канализационных сетей - 17,1 км, (53%), электрических сетей - 540 км. (60%), Жилых домов- 805 шт. (33 %), площадью 152,88 т. м2, 34%, объектов социальной сферы. Создание нормативного запаса топлива: - уголь 900 тонн, (280 %), - торф 40 тонн, (100%) |  |
| 12. | Строительство котельных |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - в г.Суоярви мощностью 18 МВт, прокладка теплотрассы |  | Частные инвестиции (котельная) – 218 млн.руб. Бюджет РК (теплотрасса) – 34 млн.руб. |  | ООО «Питер-Пит», Минстрой РК | Все работы по монтажу оборудования блочно-модульной котельной завершены Идут пусконаладочные работы. |  |
| 12.2 | - в п.Поросозеро мощностью 5 МВт в рамках Адресной инвестиционной программы РК | 1,757 | Бюджет РК |  | Минстрой РК, Администрация Поросозерского сельского поселения | Выполнены работы: - по радиофикации и телефонизации - по складу топлива (фундаменты, подвижные полы); - по котельной: наружные сети и инженерные сооружения, опоры трубопроводов, вентшахты, регистры, полы котлов и другие вспомогательные работы. Степень готовности – 90 % |  |
| 12.3 | - котельная бани по ул.Н.Идрисова в г.Суоярви, прокладка теплотрассы до ул.Набережная | 11,7 | Собственные средства инвестора | 2014-2015 гг. | ООО «Сити Сервис» | Степень готовности – 100% Предприятие представило документы на получение тарифа |  |
| 13. | Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 15,02 | Средства предприятий 15019 тыс.руб. | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений ООО «КАРЕЛЭНЕРГО-РЕСУРС» | Заключены договора на выполнение следующих работ, завершение работ в III квартале 2015г. - п. Поросозеро замена тепловых сетей (сетей ГВС) по ул. Комсомольская - п. Найстеньярви замена тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Парковая, ул. Лесная - п. Леппясюрья замена тепловых сетей, - п. Лоймола проведение гидравлического расчета при переводе нагрузок от котельной «Баня» на котельную «Школа» - г.Суоярви замена тепловых сетей по ул. Сосновая, замена дымососа на котельной «Химлесхоз», проведение гидравлического расчета тепловой сети от котельной ЗАО «Картонная фабрика Суоярви», модернизация схемы теплоснабжения, перевод нагрузок от котельных «Гагарина», «Октябрьская», «Сувилахти», «Маяковского» на котельную ОАО «РЖД» |  |
| 14. | Ремонт водопровода в п.Леппясюрья | 0,011 | Бюджет Поселения (материалы) Собственные средства предприятия | Июль 2015 | Лоймольское сельское поселение ООО «Водоканал» | Работы выполнены |  |
| 15. | Строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда: |  |  | 1 полугодие 2015 г. |  | В рамках государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 гг. |  |
| 15.1 | 18 - квартирного жилого дома для расселения аварийного жилья площадью 639,7 кв.м | 21,972 | Фонда содействия реформированию ЖКХ (13,071 м.р.), Бюджет РК (8,011 м.р.), Бюджет поселения (0,890 м.р.) | 2015 г. | Суоярвское городское поселение | Осуществляется Ввод в эксплуатацию планируется в ноябре 2015 г. |  |
| 16. | Индивидуальное жилищное строительство |  | Собственные средства |  | Застройщики | Введены в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 420 кв.м. |  |
| 17. | Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2015 годы» | 0,695 | Федеральный бюджет 147,533 тыс.руб, Бюджет РК 442, 598 тыс.руб, Бюджет муниц. района 0 тыс.руб, средства граждан 104,868 тыс.руб, | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», семьи-участники программы | Признаны участниками программы в 1 полугодии 2015 г. - 1 семья Всего участников программы – 57 семей Предоставлены сертификаты на приобретение жилья -1 семья Улучшены жилищные условия 0 молодых семей |  |
|  | ИТОГО по разделу 2. | 54,935 |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация Программы содействия занятости населения Суоярвского района на 2012 – 2015 годы |  | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, средства работодателей | 1 полугодие 2015 г. | ГКУ Центр занятости населения Суоярвского района, Администрация МО «Суоярвский район», поселения, организации-работодатели | Трудоустроено 266 человек Временное трудоустройство несовершеннолетних – 82 чел. Временное трудоустройство на общественные работы – 50 чел. 38 чел. приняли участие в программах социальной адаптации граждан на рынке труда "Клуб ищущих работу" На профессиональное обучение направлены 22 безработный; Проведено 3 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 6 организаций и 61гражданин; 2 безработных получили субсидии на организацию собственного дела. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Поэтапное введение ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях |  | Бюджет РК | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», Образовательные учреждения (далее - ОУ) | В соответствии с ФГОС занимались 1093 чел. (54,8% от общего кол-ва обучающихся 1-9 классов). На 1.09.2015 ФГОС будет введен во всех ОУ района в 1-4 классах 785 чел. (100%) и в 5-8 классах 511 чел. (49,2%). Всего: 1296 чел. (64,8%) |  |
| 20. | Реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений внутри школьных округов |  | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Реорганизация ОУ в 1 полугодии 2015 г. не проводилась |  |
| 21. | Повышение квалификации и переподготовка (по новой специальности) педагогических работников | 0,304 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Повышение квалификации прошли 55 педагогов |  |
| 22. | Организация профильных лагерей, смен. | 0,112 | Бюджет РК (53 тыс.руб.) Бюджет муниц.района (59 тыс.руб.) | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | В летний период 2015 года было организовано 8 специализированных (профильных) лагерей, в которых занимались 127 детей. |  |
| 23. | Ремонт помещений МОУ «Суоярвская СОШ» | 0,897 | Бюджет муниц. района | 2014-2015 г. г. | МОУ Суоярвская СОШ | Завершен частичный ремонт фасада |  |
| 24. | Ремонт здания МОУ ДОД «Детская школа искусств» | 0,095 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | МОУ ДОД Детская школа искусств | Выполнен частичный ремонт кровли, замена окон в цокольном этаже здания. |  |
| 25. | Реконструкция здания МОУ «Лахколампинская средняя общеобразовательная школа» |  | Федеральный бюджет (план 10,99 м.р.), Бюджет РК (план 5,17 м.р.) Бюджет муниц. района (план на 2015 г. – 0,919 млн.руб.) | 1 полугодие 2015 г. | Министерство образования РК, Администрация МО Суоярвский район», МОУ «Лахколампин-ская СОШ» | Объект включен в перечень мероприятий к 100-летию Республики Карелия на 2017г. Осуществляется разработка ПСД: заключен контракт с ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА», срок исполнения – 18.10.2015 г. |  |
| 26. | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году | 0,265 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Выполнение работ по ремонту зданий, помещений, оборудования. Выполнение мероприятий по санитарно-эпидемиологической, противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
| 27. | Поддержка талантливых школьников продемонстрировавших достижения в интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной деятельности – предоставление поощрительных грантов Главы администрации МО «Суоярвский район» | 0,032 | Бюджет муниц. района (31,8 т.р.) | 1 полугодие 2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | На конкурс по итогам 2014 года было представлено 17 заявок. Признаны победителями и получили премии по 3000 руб. - 10 человек. |  |
|  | Итого по образованию | 1,705 |  |  |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реализация районной программы «Адресная социальная помощь» | 0,167 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Оказана материальная поддержка 76 гражданам, гуманитарная помощь 289 граждан |  |
| 29. | Организация социальных столовых для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,087 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МБУ КЦСОН | Горячее питание получили 90 детей |  |
| 30. | Развитие материально-технической базы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 0,082 | Собственные средства | 1 полугодие 2015 г. | МБУ КЦСОН | Установлены двери, закуплены принтеры и бойлер для отделения «Милосердие» Приобретено специализированного программного обеспечения |  |
| 31. | Помощь в организации праздничных мероприятий для отдельных категорий населения |  |  | 1 полугодие 2015 г. | МБУ КЦСОН | В мероприятиях приняло участие 49 человек |  |
| 32. | Внедрение в практику работы МБУ «КЦСОН Суоярвского района» новых технологий социального обслуживания |  | Средства проекта | 1 полугодие 2015 г. | МБУ КЦСОН | Учреждение участвует в региональных проектах «В лучших интересах детей Карелии» и «Система Забота». |  |
| 33. | Изучение потребностей клиентов в социальных услугах |  |  | июнь 2014 г. | МБУ КЦСОН | Учреждение участвовало в процедуре независимой оценки качества предоставления социальных услуг, в ходе которой изучались потребности получателей услуг и их мнение о качестве оказания услуг |  |
| 34. | Применение механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия |  |  | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | Осуществляется сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и волонтерами при проведении досуговых и других мероприятий. В учреждении создан Попечительский совет. |  |
| 35. | Реализация муниципальной программы «Ветеран» | 0,276 | Бюджет муниц. района (111 тыс. руб.), привлеченные средства (165 тыс. руб. на ремонт жилья ветеранов) | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН, Суоярвская РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ войне 1941-1945 годов, Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Афганистана. -Чествование ветеранов - юбиляров - Ритуальные мероприятия - Ремонт жилья участников и ветеранов ВОВ (5 квартир). Организация деятельности районной общественной организации ветеранов |  |
| 36. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Бюджет РК | 1 полуг. 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Проводятся конкурсные процедуры по приобретению 2-х квартира для улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
|  | Итого по соц.обслуживанию | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Реализация Программы модернизации здравоохранения: | 0,409 | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) | 1 полугодие 2015 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |  |
| 38. | Ремонт помещений Суоярвской ЦРБ: | 0,205 | ФОМС, собственные средства | 1 полугодие 2015 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |  |
| 39. | Приобретение спец. оборудования для родильного отделения | 0,480 | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) | 1 полугодие 2015 г. | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | Выполнено |  |
|  | Итого по здравоохранению | 1,094 |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Суоярвского района на 2015-2017 г.» | 0,194 | Бюджет муниц.района- (185,8 тыс.руб.) Средства от предприним. деятельности (7,8 тыс.руб.) | 1 полугодие 2015 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | -Подпрограмма «Подписка» Сотрудничество с УФПС Республики Карелия, оформление подписки на периодические издания (173,2 т.р.). -Подпрограмма «Комплектование библиотечного фонда» Сотрудничество с книготорговыми организациями, приобретение книг, распределение по структурным подразделениям ЦБС (20,4 т.р.) |  |
| 41. | Ремонт и содержание помещений библиотек: - установка пожарной сигнализации в Найстеньярвской сельской библиотеке | 0,052 | Бюджет муниц. района | 1 полугодие 2015 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Проведены работы по монтажу средств пожарной сигнализации и средств сельской библиотеке |  |
| 42. | Реконструкция здания Суоярвской районной библиотеки |  | Федеральный бюджет Бюджет РК Бюджет муниц. района | - | Министерство культуры РК, Администрация МО Суоярвский район», МУК «Суоярвская ЦБС» | Объект включен в перечень мероприятий к 100-летию Республики Карелия на 2018-2019 гг. Осуществляется корректировка технической документации на здание. |  |
|  | Итого по культуре | 0,246 |  |  |  |  |  |
| 43. | Реализация программы местных инициатив: | 5,906 | Бюджет РК – (3606тыс.руб.) Бюджет поселения (1660 тыс.руб.) Внебюджетные средства (640 тыс. руб.) | 1 полугодие 2015 г. | Городское и сельские поселения |  |  |
| 43.1 | Реконструкция хоккейного корта в г.Суоярви | 2,290 | Бюджет РК – (800 тыс.руб.) Бюджет поселения (1205 тыс.руб.) Внебюджетные средства (285 тыс. руб.) |  |  | Заключен контракт на выполнение работ |  |
| 43.2 | - Ремонт в здании МБУ Этнокультурный центр "Вешкелюс", | 0,993 | Бюджет РК (790 тыс.руб.), Бюджет поселения (132 тыс.руб.), Внебюджетные средства (71 тыс. руб.) |  | Вешкельское сельское поселение | Заключен контракт на ремонт помещений Центра |  |
| 43.3 | - Ремонт помещений для размещения Дома культуры в п.Найстенъярви | 0,998 | Бюджет РК (792 тыс.руб.) Бюджет поселения (149 тыс.руб.) Внебюджетные средства (57 тыс. руб.) |  | Найстенъярв-ское сельское поселение | Заключен контракт на выполнение работ. Степень готовности - 80% Планируемый срок ввода в эксплуатацию - август 2015 |  |
| 43.4 | Ремонт бани в п.Поросозеро (микрорайон ЛДК) | 0,894 | Бюджет РК – (705 тыс.руб.) Бюджет поселения (99 тыс.руб.) Внебюджетные средства (90 тыс. руб.) |  | Поросозерское сельское поселение | Заключен контракт на выполнение работ. Работы начаты во 2 полугодии 2015 г. |  |
| 43.5 | Ремонт Дома культуры п.Райконкоски | 0,731 | Бюджет РК – (519 тыс.руб), Бюджет поселения – (75,5 тыс.руб) Внебюджетные средства (137 тыс. руб.) |  | Лоймольское сельское поселение | Заключен контракт на выполнение работ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 01.09.2015 г. |  |
| 44. | Реализация районной Программы «Молодежь Суоярвского района» | 0,087 | Бюджет муниц. района (47 тыс.руб.), привлеченные средства (1,850 тыс.руб.) | 1 полугодие 2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Образовательные учреждения, общественные организации | Проведены мероприятия: Районный конкурс чтецов «Этот день Победы», концерт, посвященный 9 мая и др. Участие в республиканских молодежных мероприятиях: Международная гонка на собачьих упряжках «По земле Сампо», Международный фестиваль эстрадной песни «Путь к звездам» и др. |  |
| 45. | Реализация районной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта» | 0,201 | Бюджет муниц. района |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, ОУ, профсоюзные организации, коллективы физкультур-ников | Проведены районные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу, стрельбе, плаванию и др. Участие спортсменов района в республиканских и межрайонных соревнованиях: - фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья», - фестиваль спортивных игр «Онежские старты», - Народный лыжный праздник |  |
| 46. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Суоярви |  | Бюджет муниц. района | 2014 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Проведена корректировка ПСД. Определена сметная стоимость объекта – 104, 653 млн. руб. Документация направлена в Координационный совет для включения в программу «Развитие физкультуры и спорта» |  |
|  | ИТОГО по разделу 3. | 9,851 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе | 113,547 |  |  |  |  |  |