Информация Министерства образования Республики Карелия

о ходе достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 597, 599

(по состоянию на 20 ноября 2015 года)

| № п/п | Показатель | Периодичность разработки статистических данных | Единица измерения | Контрольный срок достижения (в соответствии с Указами) | Плановое значение целевого показателя, установленного |  |  | Фактически достигнутое значение показателя в 2015 году | Значение показателя за январь-сентябрь 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Указами | отраслевыми дорожными картами | региональными/муниципальными дорожными картами |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2012 год | 100% | 100% | 100%/93,6% (25974 рубля) | 27565 рублей 94,24%* | 28410,5 рублей 95,7%* |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации | квартальная | проценты | 2013 год | 100% | 100% | 100%/94,7% (21904 рубля) | 19851,1 рубль 83,14%** | 20242,5 рубля 83,61%** |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | - | 85% | 80%/75,9% (21069 рублей) | 18330,2 рублей 61,59*** | 20545,2 рубля 68,52%*** |
| 4 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе РФ | квартальная | проценты | к 2018 году | 100% | 73,7% | 68,2%/72,7% (16346 рублей) | 16543 рубля | 17433 рубля |
| 5 | Повышение средней заработной платы социальных работников, до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе РФ | квартальная | проценты | к 2018 году | 100% | 68,5% | 68,5%/ 21260 рублей |  | Средняя заработная плата социальных работников МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Суоярвского района» - 17911,1 рублей |

*) отношение к средней заработной плате по Республике Карелия за январь-декабрь 2014 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистике по Республике Карелия (29 249,8 рублей), по данным Карелиястата за январь-сентябрь 2015 года – 29687,9 рублей.

**) отношение к средней заработной плате в сфере общего образования за 2014 год – 24 110,9 рублей, данным Карелиястата за январь-сентябрь 2015 года  - 24 211,3 рублей.

***) отношение к средней заработной плате учителей в 2014 году - 29 876,6 рублей, данным Карелиястата за январь-сентябрь 2015 года – 29 985 рублей.

| № п/п | Показатель | Периодичность разработки статистических данных | Единица измерения | Контрольный срок достижения (в соответствии с Указами) | Плановое значение целевого показателя, установленного |  |  | Фактически достигнутое значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Указами | отраслевыми дорожными картами | региональными/муниципальными дорожными картами |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях. | годовая | число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц) | 2012 г. | - | - | -/1 | 0 | Проводится предварительная экспертная оценка последствий принятия данного решения |
| 2 | Разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. | годовая |  | к июню 2012 г. | - | - | - | обеспечено |  |
| 3 | Достижение доступности дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | годовая | проценты | 2016 год | 100% | 97,5% | 100%/100% | 100% |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | годовая | проценты | 2020 год | 70-75% | 86% | 75%/50% | 55,7% |  |
|  | Меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях | годовая | проценты | к сентябрю 2012 г. | 100% | 100% | 100%/100% | 100% |  |
|  | Обеспечить реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. | квартальная |  | до конца 2013 года | - | - | - | обеспечено |  |