Приложение № 1

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие экономического потенциала

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО Запкареллес» В т.ч. | 435,0 |  | 2011-2015 г. |  | Освоение расчетной лесосеки в объеме до 535 тыс. куб.м. Выпуск пиломатериалов до 270 тыс. куб.м. Создание 160 новых рабочих мест. |
| 1.1 | Модернизация лесозавода в г. Суоярви | 185,0 150,0 | Собственные средства, кредитные ресурсы | Первый этап 2011-2013 г. Второй этап 2014-2015 г. | ЗАО «Запкареллес», Подрядчик ООО «Балтинтер» | После первого этапа выпуск пиломатериалов до 80 тыс. куб.м. в год. После реализации проекта – выпуск пиломатериалов до 200 тыс. куб.м. Создание 100 новых рабочих мест. Обновление основных фондов, повышение производительности труда, внедрение новых технологий. |
| 1.2 | Реконструкция Найстенъярвского лесозавода | 100,0 | Собственные средства, кредитные ресурсы | 2011-2013 г. | ЗАО «Запкареллес» совместно с ООО «Северлес-экспорт» | Выпуск пиломатериалов до 70 тыс. куб.м. Создание 60 новых рабочих мест. Обновление основных фондов, повышение производительности труда, внедрение новых технологий. |
| 2. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | 7,0 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2014 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» |  |
| 2.1. | Строительство производственной базы в г.Суоярви | 4,0 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2013 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | Увеличение объема заготовки древесины до 30 тыс. куб.м в год Создание 10 новых рабочих мест |
| 2.2 | Организация лесозаготовительного производства | 3,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2014 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | Выпуск пиломатериалов до 2,5 тыс. куб.м.в год. Создание 10 новых рабочих мест |
| 3. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» Модернизация производства | 300,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2015 г. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» | Строительство линии электроснабжения, подъездного пути, бытовых помещений. Увеличение выпуска щебня до 1 млн. куб.м в год. Создание 40 новых рабочих мест. |
| 4. | ООО «Карелинвест» Модернизация дробильно-сортировочного комплекса на месторождении Пийтсиёки-1 | 40,0 | Собственные средства | 2013-2014 г. | ООО «Карелинвест» | Увеличение выпуска продукции. Создание 30 новых рабочих мест |
| 6. | ООО «Гранит-Суоярви» Создание производства по добыче щебня на месторождении «Лоймольское» | 500,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2014 г. | ООО «Гранит-Суоярви» | Создание производства по выработке щебня мощностью до 1 млн. куб.м в год. Организация 100 новых рабочих мест. |
| 7. | ООО «Питер-Пит» Создание производства по добыче торфа на месторождении «Паперо» | 5,0 | Собственные средства | 2012-2013г. | ООО «Питер-Пит» | Создание производства по выработке топливного торфа. Организация 10 новых рабочих мест. |
| 8. | Участие в мероприятиях целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия» | 0,7 | Бюджет РК, включая субсидии из бюджета РФ | 2012-2016 г. | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, КФХ, ЛПХ, форелевые хозяйства | Государственная поддержка малых форм хозяйствования и форелевых хозяйств |
| 9. | Организация НП Северо-Западный центр по развитию аквакультуры и рыболовства |  | Собственные средства, инвестиции | До 2016 г. | Минсельхоз РК, НП СЗ Центр развития аквакультуры и рыболовства | Увеличение производства товарной рыбы до 500 тонн Организация до 10 новых рабочих мест |
| 10. | Увеличение мощности действующих форелевых хозяйств |  | Собственные средства, инвестиции | До 2016 г. | Минсельхоз РК, ООО «Суоярви» | Увеличение производства товарной рыбы на 300 тонн. |
| 11. | Участие в международном проекте «Предпринимательство в сельской местности на территории Республики Карелия и Мурманской области» |  | Привлеченные средства | 2012 г. | Минсельхоз РК, администрация МО «Суоярвский район», Вешкельское сельское поселение, предпринима-тели | Повышение предпринимательской активности в сельской местности |
| 12. | Развитие туристского потенциала Суоярвского района | 2,61 |  |  |  |  |
| 12.1 | Развитие производственной базы и туристского потенциала ООО «Толвоярви» | 2,51 | Собственные средства | 2012-2016 г. | ООО «Толвоярви» | Издание рекламной продукции, разработка туристских маршрутов, благоустройство гостиницы |
| 12.2 | Развитие туристского потенциала МО «Вешкельское сельское поселение»: - Создание комплексного (ландшафтного) заказника «Среднее течение реки Шуя» общей площадью 10 га - Разработка рекреационного (научно-познавательного) маршрута «Древнейший вулкан Европы» - Организация туристских троп к местам отдыха на реке Шуя. | 0,1 | Собственные и привлеченные средства | 2015-2016 г. | Вешкельское сельское поселение, МБУ «Этнокультурный центр «Вешкелюс» Министерство по природополь-зованию и экологии Республики Карелия, Институт геологии Карельского научного центра РАН | Создание туристского продукта с использованием этнокультурного наследия поселения. Привлечение организованных групп туристов. Издание рекламной продукции. |
| 13. | Участие в ежегодной специализированной выставке «Карелия туристская», конкурсе «Лидеры карельского турбизнеса» | 0,05 | Собственные Средства | 2012-2016 г. | Администрация МО Суоярвский район», ООО «Толвоярви», предпринима-тели | Повышение степени использования туристского потенциала района |
| 14. | Реализация муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2008-2013 гг. | 2,8 | Бюджет РФ, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012-2013 г. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | Организация обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного дела. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства, создание новых рабочих мест. |
| 15. | Строительство многофункционального торгового центра в г.Суоярви | Определяется в ПСД | Средства инвестора | 2012-2015г. | ООО «Комплекс-С» (г.Петрозаводск) | Выбор и подготовка земельного участка, строительство зданий торгового центра, открытого рынка, автомобильной стоянки. Внедрение современных форм торгового обслуживания Создание 60 новых рабочих мест |
| 16. | Реконструкция действующих торговых объектов | 2,5 (ежегодно уточняется) | Собственные средства | 2012-2016г. | Хозяйствующие субъекты | Внедрение современных форм торгового обслуживания |
| 17. | Организация сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня | 0,005 (ежегодно) | Бюджет МО «Суоярвский район» | 2012-2016г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Обеспечение населения качественными продовольственными товарами от сельхозпроизводителей |
| 18. | Ремонт мостов и автодорог регионального значения |  |  |  |  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 18.1 | - мост через р. Суоёки на км19+060 а/д Суоярви-Юстозеро | 3,9 | Бюджет РК | 2012-2013 г. | ГУ Управтодор РК, ООО»Карел-мостстрой» |  |
| 18.2 | - мост через р.Тарасъёки км 34+080 а/д Суоярви-Юстозеро | 16,5 | Бюджет РК | 2014-2015 г. (6+10,5) | ГУ Управтодор РК |  |
| 18.3 | - участка автодороги Суоярви-Койриноя км 63-83 | 61,18 | Бюджет РК | 2012-2013 г. | ГУ Управтодор РК, ЗАО «ВАД» |  |
| 18.4 | - участков автодорог Петрозаводск-Суоярви, Суоярви-Юстозеро | Определяется в ПСД |  |  |  |  |
| 18.5 | - перестройка водопропускной трубы на км 53 а/д Суоярви-Юстозеро | 3,5 | Бюджет РК | 2015 г. | ГУ Управтодор РК, |  |
| 18.6 | Разбор затора перед мостом через р.Шуя на км 12+690 а/д Вешкелица-Игнойла | 1,8 | Бюджет РК | 2012 г. | ГУ Управтодор РК, ООО «ТехноСтройМонтаж» |  |
| 19. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Суоярвского района на 2012-2014 гг.» | 19,82 | Бюджет РК, бюджеты поселений | 2012-2014 гг. | Администрации МО «Суоярвский район», городского и сельских поселений | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 % в 2011 году до 66 % в 2016 году. |
| 20. | Строительство автовокзала в г.Суоярви | 8,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013 г. | ИП Воробьев А.А. | Улучшение организации обслуживания пассажиров Создание 5 новых рабочих мест |
| 21. | Строительство газозаправочной станции в г.Суоярви | 7,0 | Собственные средства, инвестиции | 2016 г. | ОАО «Карелгаз» | Развитие инфраструктуры топливообеспечения. Создание 7 новых мест. |
| 22. | Расширение сети широкополосного доступа в Интернет на базе технологии ADSL | 1,5 | Собственные средства | 2012 г. | ОАО «Ростелеком» | Уровень обеспечения ШПД в Интернет составит до 40% домохозяйств. |
| 23. | Строительство волоконно-оптической линии связи Суоярви-Поросозеро | 30,0 | Собственные средства | 2013 г. | ОАО «Ростелеком» | Улучшение качества услуг электросвязи |
|  | ВСЕГО по развитию экономического потенциала 23 мероприятия | 2245,38 |  |  |  | Создание 734 новых рабочих мест. |