Приложение № 2

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие системы жизнеобеспечения

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы территориального планирования МО «Суоярвский район» и Генеральных планов поселений | 4,582 | Бюджет Республики Карелия Бюджеты муниц. района и поселений | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений | Определение стратегических приоритетов планировки и застройки территории МО «Суоярвский район и входящих в него поселений |
| 2. | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | Бюджеты муниц. района и поселений | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений | Разработка комплекса мероприятий по строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества оказываемых коммунальных услуг |
| 3. | Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | 6,449 Ежегодно уточняется | Бюджет РК (4,067 млн.руб.), Бюджет муниц. района (0,086 млн.руб.) Бюджеты поселений (0,325 млн.руб.), средства предприятий (1,971 млн.руб.) | 2012 г. 2013-2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, предприятия ЖКХ | 100% выполнение плановых заданий по подготовке котельных. Инженерных сетей, жилых домов и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях. Создание нормативного запаса топлива. |
| 3.1 | Замена теплотрассы по С/шоссе (от ТК-1 до дома №149) - 540 п.м. | 0,95 | Бюджет РК (903 т.р.), бюджет поселения (47 т.р.) | 2012 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.2 | Утепление теплотрассы от кот «Птицефабрика» по Суоярвскому шоссе между домами 228-а,228-б,228-в | 0,05 | Бюджет РК (47 т.р.), бюджет поселения (3 т.р.) | 2012 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.3 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул.2-я Новая в п.Поросозеро | 0,365 | Бюджет РК (347 т.р.), бюджет поселения (18 т.р.) | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.4 | Капитальный ремонт сетей ГВС по ул.Лермонтова, д.25 в п.Поросозеро | 0,446 | Бюджет РК (424 т.р.), бюджет поселения (22 т.р.) | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.5 | Приобретение насосов (4 шт.) для котельных | 0,154 | Бюджет поселения | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей (теплоизоляция) в п.Суоёки (160 п.м.) | 0,150 | Бюджет РК (143 т.р.), бюджет поселения (7 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.7 | Приобретение и установка резервного котла КВ для котельной п.Тойвола | 0,43 | Бюджет РК (409 т.р.), бюджет поселения (21 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.Найстенъярви ул.Ленина(80 п.м), ул.Комсомольская (70 п.м.) | 0,29 | Бюджет РК (276 т.р.), бюджет поселения (14 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.9 | Замена котла ВЕ-31 в котельной «Школа» п.Лоймола | 0,51 | Бюджет РК (485 т.р.), бюджет поселения (25 т.р.) | 2012 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.10 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Райконкоски (200 п.м) | 0,275 | Бюджет РК (261 т.р.), бюджет поселения (14 т.р.) | 2012 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.11 | Капитальный ремонт наружного водопровода в с.Вешкелица | 0,858 | Бюджет РК (771,8 т.р.), Бюджет муниц. района (85,7 т.р.) | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 4. | Строительство котельных, использующих в качестве топлива продукты лесопереработки и торфа |  |  |  |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.1 | - в с.Вешкелица мощностью ___ МВт |  | Собственные средства, инвестиции | 2012 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения, ООО «Питер-Пит» | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.2 | - в г.Суоярви мощностью 25 МВт | 180 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ООО «Питер-Пит» | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.3 | - в п.Поросозеро мощностью 5 МВт в рамках Адресной инвестиционной программы РК | 62,2 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, инвестиции | 2013-2016 г. | Минстрой РК, Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.4 | - котельная мощностью 2 МВт по ул.Н Идрисова в г.Суоярви, прокладка 900 м теплотрассы | 15 | Собственные средства, инвестиции | 2013 г. | ООО «Рента плюс» | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей по ул. Н.Идрисова, Набережная в г.Суоярви |
| 5. | Мероприятия по развитию электроэнергетики в соответствии с Программой перспективного развития электроэнергетики РК до 2016 года | 800 | Инвестиции | 2015-2016 г. | ОАО «ФЭСК ЕЭС» | Повышение надежности электроснабжения, снятие инфраструктурных ограничений, подключение новых потребителей |
| 6. | Реализация муниципальной программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Суоярвский район» до 2015 года» | 14,63 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», муниципальные учреждения | Снижение на 15% к уровню 2010 г. объемов потребления энергоносителей в бюджетной сфере. |
| 7. | Выбор и формирование земельных участков под размещение полигонов бытовых отходов |  | Бюджет муниципального района | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под полигоны бытовых отходов в п.п. Лахколампи, Леппясюрья, Поросозеро, Лоймола. Определение организаций для эксплуатации полигонов бытовых отходов на конкурсной основе |
| 8. | Выбор и формирование земельных участков для жилищного строительства |  | Бюджет муниципального района, средства застройщиков | 2012- 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», застройщики | Увеличение темпов жилищного строительства. |
| 9. | Выбор и формирование земельных участков для производственных и социальных объектов |  | Бюджет муниципального района | 2012- 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Строительство новых производственных и социальных объектов |
| 9.1 | - для строительства многофункционального торгового центра в г.Суоярви |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» ООО «Комплекс-С» |  |
| 9.2 | - для строительства универсальной спортивной площадки по программе «Газпром – детям» |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 9.3 | - для строительства котельных в г.Суоярви |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 10. | Строительство жилья |  |  |  |  | Увеличение объемов строительства качественного и доступного жилья |
| 10.1 | - 60-квартиного жилого дома | 130 | Средства федерального бюджета | 2012-2013 г. | Пограничное управление ФСБ РФ по РК |  |
| 10.2 | Строительство многоквартирных жилых домов в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ, Бюджет РК, Бюджеты поселений |  | Суоярвское городское поселение, Вешкельское сельское поселение, Лоймольское сельское поселение, Поросозерское сельское поселение | Строительство 6 многоквартирных домов общей площадью 5245 кв.м., Переселение из аварийного жилья 130 граждан. |
| 10.3 | - индивидуальное жилищное строительство | 503 | средства застройщика | 2012-2016 г. | Застройщики | Улучшение жилищных условий граждан |
| 11. | Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2015 годы» | 7,11 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, средства граждан | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», семьи-участники программы | Улучшение жилищных условий 15 молодых семей |
|  | ВСЕГО по направлению «Развитие системы жизнеобеспечения» 11 мероприятий | 1742,17 |  |  |  |  |