ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации в 2015 году муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 годы

Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 годы разработана в соответствии с Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ и утверждена постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 29 сентября 2014 года № 722. Постановлением  администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 19.10. 2015 года № 699 в программу внесены изменения в части условий и порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение № 3 к программе).

В рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 годы в 2015 году реализованы следующие мероприятия.

28 апреля 2015 г. в администрации МО «Суоярвский район» состоялся «Круглый стол» по вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства, форм и способов поддержки проектов предпринимателей  с участием представителей Министерства экономического развития Республики Карелия, Бизнес-инкубатора Республики Карелия, Гарантийного фонда Республики Карелия, Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Республики Карелия, Уполномоченного по правам предпринимателей Республики Карелия. В работе «Круглого стола» приняли участие 29 предпринимателей Суоярвского района.

В апреле 2015 г. при администрации муниципального образования «Суоярвский район» был образован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Суоярвском муниципальном районе, в состав которого вошли представители всех поселений района. Состоялось два заседания Совета.

Администрацией МО «Суоярвский район» была сформирована делегация предпринимателей, которая приняла участие в выставке-конференции  «Малый и средний бизнес Республики Карелия. Эффективное партнерство как предпринимательский ресурс» (24 сентября 2015 г.).

В ноябре 2015 г. проведен конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела. По результатам конкурсного отбора субсидии были предоставлены двум субъектам малого предпринимательства.

В ноябре начал работу Консультационный пункт Бизнес-инкубатора Республики Карелия в г.Суоярви. Администрация МО «Суоярвский район» выступила с инициативой создания такого пункта в Суоярви, предоставила для его работы помещение и необходимую оргтехнику.

Консультационные и информационные услуги субъектам малого предпринимательства предоставляют также специалисты отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район». В 2015 год консультации предоставлены 18 предпринимателям.   Администрация регулярно рассылает по электронной почте, публикует на своем сайте и в районной газете «Суоярвский вестник» информацию о различных мероприятиях для предпринимателей, которые проводятся в районе и в Республике Карелия в рамках региональной и муниципальной программ поддержки малого бизнеса (обучение, форумы, выставки, конкурсы на получение финансовой поддержки).

В качестве имущественной поддержки администрацией района предоставлено в аренду субъектам малого бизнеса 16 нежилых помещений общей площадью 801 кв.м.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году составил 600 тыс. рублей, в том числе 50 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 550 тыс. рублей – субсидия из бюджета Республики Карелия. Все средства направлены на финансирование мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела».

В целом результаты реализации в 2015 году муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2014-2016 годы можно оценить как удовлетворительные. Выполнены все запланированные организационные мероприятия, активно проводилось информирование и консультирование, по результатам конкурсного отбора получено дополнительное финансирование из федерального бюджета  на предоставление финансовой поддержки малого предпринимательства. Не удалось в полной мере освоить выделенные средства на финансовую поддержку малого предпринимательства из-за недостаточного количества претендентов на гранты, остаток 1300 тыс. руб. будет освоен в 2016 году. Не достигнуты целевые значения по двум из трех целевым показателям реализации программы (приложение № 2).

Информация подготовлена

Отделом по экономике администрации

МО «Суоярвский район»

Приложение № 1

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

в Суоярвском муниципальном районе

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке Администрации местного самоуправления, в том числе: | единиц | 369 | 381 |
| 1.1. | Микропредприятия (численность от 1 до 15 чел.) | единиц | 62 | 72 |
| 1.2. | Малые предприятия (численность от 16 до 100 чел.) | единиц | 21 | 10 |
| 1.3. | Средние предприятия (численность от 101 до 250) | единиц | 4 | 2 |
| 1.4. | Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | человек | 282 | 297 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | человек | 1720 | 1540 |
| 3. | Количество созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 45 | 61 |
| 4. | Количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства | единиц | 22 | 29 |
| 5. | Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 7323 | 7147 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | Сумма налоговых поступлений по единому налогу на вмененный доход | тыс. рублей | 7165 | 6460 |
| 5.2. | Сумма налоговых поступлений по единому сельскохозяйственному налогу | тыс. рублей | 0 | 277 |
| 5.3. | Сумма налоговых поступлений по УСНО | тыс. рублей | 0 | 0 |
| 5.4. | Сумма налоговых поступлений по НДФЛ | тыс. рублей | Нет данных | Нет данных |
| 5.5. | Сумма налоговых поступлений в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 158 | 410 |
| 6. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 1001,7 | 600,0 |

Приложение № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному | отчетный 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. Населения Суоярвского района | Ед. | 214 | 219 | 227 |  |
| 2) | Доля занятых в малом предпринимательстве в % от общей численности занятых в экономике | % | 32,3 | 31,9 | 31,4 | Сокращение числа занятых в малом и среднем бизнесе в связи с экономическим кризисом |
| 3) | Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете муниципального образования в общей сумме налоговых и неналоговых доходов | % | 6,5 | 8,4 | 6,2 | Переход субъектов малого бизнеса на упрощенную систему налогообложения |