Исполнение  целевых показателей мониторинга Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышении эффективности  сферы культуры в Суоярвском муниципальном  районе в 3 квартале 2016 года

| №№ п/п | Наименование показателя | План 2016 г. | Выполнено за 3 квартал 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно – досуговых мероприятий | 100 % 29100 | 84 % 24471 |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей РК качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | 88 % | 92,2 % |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее число детей по району на 01.01.15-3200) | 33,5 % 1072 | 38,87 % 1244 |
| 4. | Рост количества специалистов отрасли «культура», прошедших повышение квалификации и переподготовку | 18 чел. | 10 чел. |
| 5. | Рост мероприятий, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи | 100 % 269 | 99 % 267 |
| 6. | Увеличение объема электронных баз данных библиотек Суоярвского района , включая КБС «Фолиант – Карелия» (11 библиотек с 01.01.2016 ) | 14 % 5000 | 14,3 % 5105 |
| 7. | Уровень удовлетворенности жителей МО «Суоярвский район» качеством предоставления услуг в сфере культуры (библиотечное обслуживание анкетирование) | 83 % | 86 % |
| 8. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет ( 11 библиотек на 01.01.2016г.) | 54,5 % 6 библиотек | 36 % 4 библиотеки |
| 9. | Уровень комплектования книжных фондов библиотек 250 книг на 1000 населения | 54,5 % 136 экз. | 30 % 75 экз. на 1000 жителей |
| 10. | Увеличение численности участников платных культурно – досуговых мероприятий | 55 % 16100 чел. | 23,84 % 6979 чел. |